峨边彝族自治县

2026年乐山市市中区结对帮扶项目实施方案

为全面贯彻落实省委关于加快推进“四类地区”振兴发展和欠发达县城托底性帮扶的总体部署，进一步深化拓展党建引领欠发达县城帮扶工作共同体建设，扎实推进系列援建项目落地生根，努力提升省内结对帮扶工作质效，现结合两地实际，制定具体项目实施方案如下。

一、总体要求

坚决贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，按照“只高不低”原则，强化帮扶资金保障，确保各帮扶项目顺利推进、落地增效，助力峨边加速推进乡村全面振兴、经济社会发展质量和水平稳定提升。

二、工作任务

2026年，市中区计划投入帮扶资金750万元（大写：柒佰伍拾万元整）。实施结对帮扶项目6类13个，其中：产业合作项目1个，计划投资383万元；劳务协作项目1个，计划投资22万元；人才交流项目4个，计划投资50万元；片区任务2个，计划投资20万元；改善民生项目3个，计划投资220万元；补齐基础短板及拓展基层治理项目2个，计划投资55万元。

（一）深化产业合作。以产业兴旺为着力点，通过资金、技术、人才等方面的合作和帮助，大力支持和发展乌金猪规模化养殖，为峨边持续健全农村产业体系、延伸产业发展链条奠定坚实基础。

1.乌金猪规模化养殖厂建设项目。总投资4500万元，拟投入帮扶资金383万元，在城乡融合发展带，建设占地约70亩、建筑面积约1.6万平方米的优质猪肉生态养殖基地，养殖规模约7000头，配套相关设施设备。

实施地点：峨边彝族自治县沙坪镇

责任单位：峨边彝族自治县农业农村局

实施主体：大渡河投资集团

完成时限：2026年11月

（二）加强劳务协作。充分发挥市中区人力资源优势，投入资金22万元，通过就业培训、岗位推介、劳务输出等方式，不断拓宽峨边彝族自治县农民群众就业渠道，实现稳定就业增收，切实增强“造血”功能。

2.就业帮扶项目。转移峨边彝族自治县劳动力到县域外实现就业40名以上；对峨边彝族自治县农村劳动力进行就业技能培训50名以上；到峨边彝族自治县组织开展送岗下乡2场以上。

责任单位：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局、市中区人力资源和社会保障局

实施主体：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

完成时限：2026年11月

（三）强化人才培育。积极推动两地干部人才交流，促进观念互通、思路互动、技术互学、作风互鉴，投入资金50万元，立足峨边需求，有针对性开展专业人才培育，选派专家学者、业务骨干等专业技术人才深入一线，加快峨边干部人才能力提升。

3.干部人才顶岗锻炼项目。选派峨边彝族自治县干部人才到市中区顶岗锻炼或短期培训20人次以上。

责任单位：峨边彝族自治县委组织部、市中区委组织部

实施主体：峨边彝族自治县委组织部

完成时限：2026年10月

4.峨边－市中区干部培育提能项目。投入资金10万元，对峨边党政干部开展培训50人次以上。

责任单位：峨边彝族自治县委组织部、市中区委组织部

实施主体：峨边彝族自治县委组织部

完成时限：2026年10月

5.组团式帮扶（教育）项目。投入资金20万元，用于开展体育、声乐等艺体学生共同培养和研究探讨，指导学生参加各类比赛。

责任单位：峨边彝族自治县教育局

实施主体：峨边彝族自治县教育局

完成时限：2026年10月

6.组团式帮扶（医疗）项目。投入资金20万元，用于基层村卫生室共建，开展业务研讨及乡村巡回诊疗等活动。

责任单位：峨边彝族自治县卫生健康局

实施主体：峨边彝族自治县卫生健康局

完成时限：2026年11月

（四）落实片区任务。围绕片区任务投入帮扶资金20万元，着力解决部分农产品自我营销渠道缺乏、规模化程度不够、品牌市场竞争力不强等问题；推进移风易俗，改善山区不良陋习，宣传小凉山特色彝风彝俗文化旅游资源。

7.“四季文旅”消费帮扶项目。投入资金15万元，帮扶峨边拓宽蔬果等农产品销售渠道，农产品推销展销宣传等。

责任单位：峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

实施主体：峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

完成时限：2026年10月

8.参与移风易俗，改变彝区陋习补助项目。投入资金5万元，参与移风易俗宣传，帮助彝区打造集中办理红白喜事场地及所需餐具，规范陋习。

责任单位：峨边彝族自治县民族宗教事务局

实施主体：峨边彝族自治县民族宗教事务局

完成时限：2026年10月

（五）大力改善民生。牢固树立“以人民为中心”的发展理念，投入资金220万元，着力补齐峨边群众关心的教育、卫生、文化等民生方面短板，进一步提升峨边彝族自治县民生保障能力和资源供给水平。

9.九年一贯制学校建设项目。投入资金100万元，配套九年一贯制学校学生公寓床、书桌、座椅及相关设施设备；中小学生普通教室课桌等设施设备，学校食堂设施设备等。

实施地点：峨边彝族自治县沙坪镇

责任单位：峨边彝族自治县教育局

实施主体：峨边彝族自治县教育局

完成时限：2026年10月

10.峨边彝族自治县中医医院创建二甲补短服务能力提升。投入资金60万元，支持建设特色专科，采购相关医疗管理系统，采购虚拟化服务器、医院感染监测系统、处方点评系统等相关设施设备。

实施地点：峨边彝族自治县中医医院

责任单位：峨边彝族自治县卫生健康局

实施主体：峨边彝族自治县中医医院

完成时限：2026年10月

11.峨边彝族自治县人民医院特色科室建设项目。投入资金60万元，提升专科业务救治能力，配备相关设施设备。

实施地点：峨边彝族自治县人民医院

责任单位：峨边彝族自治县卫生健康局

实施主体：峨边彝族自治县人民医院

完成时限：2026年10月

（六）补齐基础短板及拓展基层治理能力。投入资金55万元，助力峨边彝族自治县加快补齐干净饮水、安全住房等基础设施和公共服务方面短板，持续改善农村人居环境。

12.大堡镇供水一张网新建工程。投入资金45万元，参与新建蓄水池1口，铺设主水管，配套建设配水管网及消毒净化设备，安装水表、消防设施等。

实施地点：峨边彝族自治县大堡镇

责任单位：峨边彝族自治县水务局

实施主体：峨边彝族自治县大堡镇人民政府

完成时限：2026年10月

13.农村危房改造。投入资金10万元，参与峨边彝族自治县农村危房改造。

实施地点：峨边彝族自治县

责任单位：峨边彝族自治县住房和城乡建设局

实施主体：峨边彝族自治县住房和城乡建设局

完成时限：2026年10月

三、工作保障

（一）高度重视，加快推进。项目涉及部门和乡镇务必高度重视，将推进市中区结对帮扶项目作为当前的一项重中之重工作来抓，实行一把手负责制，具体负责项目的统筹推进工作。项目实施主体要依法按程序组织项目实施，倒排工期，挂图作战，在规定时限内高效完成市中区结对帮扶资金建设任务。

（二）强化协调，专班推进。市中区结对帮扶项目时间紧、任务重，各责任单位要强化统筹协调，专班负责，确保项目前期、工程施工、资金拨付等各环节高效衔接，有力、有序推进。

（三）强化监督，确保支出。严格执行国家、省、市有关规定，做到专款专用，县财政局、县审计局要加强对项目资金监管。县发改局要加强项目统筹调度，确保项目按期完成。主管部门、实施主体要严把项目审核关口，确保项目报账资料真实性、准确性、逻辑性。符合条件的应及时完成报账程序，确保完成资金支出任务。项目实施单位要按照项目档案管理要求做好归档工作。

附件：峨边彝族自治县2026年乐山市市中区结对帮扶项目资金计划表

| 附件 峨边彝族自治县2026年乐山市市中区结对帮扶项目资金计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 建设 地点 | 总投资 | 其中：市中区拟安排帮扶资金 | 责任单位 | 实施主体 | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 23622 | 750 |  |  |  |
| 一 | 产业合作 |  |  |  |  | 4500 | 383 |  |  |  |
| 1 | 产业 合作 | 乌金猪规模化养殖厂建设项目 | 总投资4500万元，拟投入帮扶资金383万元，在城乡融合发展带，建设占地约70亩、建筑面积约1.6万平方米的优质猪肉生态养殖基地，养殖规模约7000头，配套相关设施设备。 | 2026—2027 | 沙坪镇 | 4500 | 383 | 峨边彝族自治县农业农村局 | 大渡河投资集团 |  |
| 二 | 劳务协作 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |
| 1 | 劳务协作 | 就业帮扶项目 | 1.转移峨边彝族自治县劳动力到县域外实现就业40名以上。 2.对峨边彝族自治县农村劳动力进行就业技能培训50名以上。 3.到峨边彝族自治县组织开展送岗下乡2场以上。 | 2026 | 峨边彝族自治县 | 22 | 22 | 峨边彝族自治县、市中区人力资源社会保障局 | 峨边彝族自治县人力资源社会保障局 |  |
| 三 | 人才培育 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 1 | 人才培育 | 干部人才顶岗锻炼项目 | 选派峨边彝族自治县干部人才到市中区顶岗锻炼或短期培训20人次以上。 | 2026 | 乐山市市中区 | 10 | 10 | 峨边彝族自治县委、 市中区委组织部 | 峨边彝族自治县委组织部 |  |
| 2 |  | 峨边－市中区干部培育提能项目 | 对峨边党政干部开展培训50人次以上。 | 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 组团式帮扶（教育）项目 | 用于开展体育、声乐等艺体学生共同培养和研究探讨，指导学生参加各类比赛。 | 2026 |  | 20 | 20 | 峨边彝族自治县教育局 | 峨边彝族自治县教育局 |  |
| 4 |  | 组团式帮扶（医疗）项目 | 用于基层村卫生室共建，开展业务研讨及乡村巡回诊疗等活动。 | 2026 |  | 20 | 20 | 峨边彝族自治县卫生健康局 | 峨边彝族自治县卫生健康局 |  |
| 四 | 片区任务 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 1 | 消费帮扶 | “四季文旅”消费帮扶项目 | 组织开展农副产品推广展销等 | 2026 | 峨边彝族自治县 | 15 | 15 | 峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局 | 峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局 |  |
| 2 | 移风易俗 | 参与移风易俗，改变彝区陋习补助项目 | 参与移风易俗宣传、帮助彝区打造集中办理红白喜事场地及所需餐具，规范陋习。 | 2026 |  | 5 | 5 | 峨边彝族自治县民族宗教事务局 | 峨边彝族自治县民族宗教事务局 |  |
| 五 | 改善民生 |  |  |  |  | 18120 | 220 |  |  |  |
| 1 | 民生项目 | 九年一贯制学校配套设施建设项目 | 配套九年一贯制学校学生公寓床、书桌、座椅及相关设施设备；中小学生普通教室课桌等设施设备，学校食堂设施设备等。 | 2024—2026 | 峨边彝族自治县 | 18000 | 100 | 峨边彝族自治县教育局 | 峨边彝族自治县教育局 |  |
| 3 | 民生项目 | 峨边彝族自治县中医医院创二甲补短服务能力提升 | 建设特色专科，采购相关医疗管理系统，采购虚拟化服务器、医院感染监测系统、处方点评系统等设备 | 2026 | 峨边彝族自治县中医医院 | 60 | 60 | 峨边彝族自治县卫生健康局、县中医院 | 峨边彝族自治县中医院 |  |
| 4 | 民生项目 | 峨边彝族自治县人民医院特色科室建设项目 | 提升专科业务救治能力，配备相关设施设备。 | 2026 | 峨边彝族自治县人民医院 | 60 | 60 | 峨边彝族自治县卫生健康局、县人民医院 | 峨边彝族自治县人民医院 |  |
| 六 | 补齐基础短板及拓展基层治理 |  |  |  |  | 910 | 55 |  |  |  |
| 1 | 饮水项目 | 大堡镇供水一张网新建工程 | 新建蓄水池1口，铺设主水管，配套建设配水管网及消毒净化设备，安装水表、消防设施等。 | 2026 | 大堡镇 | 900 | 45 | 峨边彝族自治县水务局 | 峨边彝族自治县大堡镇 |  |
| 2 | 农村危房改造 | 农村危房改造项目 | 参与峨边彝族自治县农村危房改造。 | 2026 | 峨边彝族自治县 | 10 | 10 | 峨边彝族自治县住房和城乡建设局 | 峨边彝族自治县住房和城乡建设局 |  |