## 汇总表
附表
峨边彝族自治县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金年度项目实施统计表
填表单位：峨边彝族自治县乡村振兴局 | [11 empty] | 填报日期：2023年2月7日
序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 项目内容及规模 | 项目实施地点 | 实施年度 | 总投资 （万元） | 项目建设完成进度（万元） | 已匹配 资金 （万元） | 资金缺口（万元） | 拟安排资金（万元） |  | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 项目资金监管单位 | 绩效目标 | 备注
[10 empty] | 中央资金 | 其他资金
合计 | [5 empty] | 3091.92 | 1145.69 | 343.707 | 2748.213 | 1123
一、新建项目（共11大类22个） | [5 empty] | 1935 | 0 | 0 | 1935 | 839
1 | 产业中环线－山区特色粮经复合现代农业园区产业道路建设项目 | 产业园区道路 | 新林镇茗新村、黄泥村至杨河乡仲子村两河口电站产业园区配套道路新建12.6公里建设项目 | 茗新村、仲子村等 | 2023年-2025年 | 1260 | / | / | 1260 | 400 |  | 县乡村振兴局 | 县交投公司 | 县财政局、县乡村振兴局 | 为产业园区建设完善设施建设，有利于旅游发展和产业发展，促进群众增收 | 支持人口较多的易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持资金197万元
2 | 村彝步千年.文旅新寨－松林坡村产业提升及配套设施建设项目 | 产业发展 | 沙坪镇松林坡村结合集中区建设提升产业及配套设施 | 沙坪镇 | 2023年 | 675 | / | / | 675 | 439 |  | 县民宗局 | 沙坪镇 | 县财政局、县乡村振兴局 | 建设产业园区，为15个村壮大村级集体经济，解决群众就地就近务工，增加群众增收。 | 少数民族发 展任务资金
二、续建项目（共4大类62个） | [5 empty] | 1145.69 | 1145.69 | 343.707 | 801.983 | 272.77
1 | 城乡融合“最后一公里”畅通工程－2022年度撤并建制村畅通工程 | 基础设施建设 | 郭凡至果山村改扩建5公里通村公路 | 果山村 | 2022年-2023年 | 1145.69 | 1145.69 | 343.707 | 801.983 | 272.77 |  | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 县财政局、县乡村振兴局 | 方便群众生产生活和出行，确保群众的出行安全。 | 完成投资100%
三、其他项目 | [5 empty] | 11.23 | 0 | 0 | 11.23 | 11.23 | 0
1 | 乡村振兴-建设项目前期费用 | 项目管理费 | 根据项目资金管理办法按照1%的比例提前建设项目管理费。 | 全县 | 2023年 | 11.23 |  |  | 11.23 | 11.23 |  | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 县财政局、县乡村振兴局 | 保障建设项目前期设计、预算等服务费，确保建设项目推进进度。