## 附件1
附件1
峨边县扶贫领域建设项目公开统计表
纪委监委举报电话：12388 公开时间：2020年8月5日
序号 | 名称 | 资金来源 | 总投资 | 批准文件 | 主管部门 | 实施主体 | 分配情况 | 进展情况（立项、招投标、验收、资金拨付等） | 备注
1 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 158 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 桠桠村三组至茶云村新建硬化5.37公里通村联网路(宽4.5米、厚0.2米) | 已完成总工程量80%,剩余20%（完成边沟开挖2000米、防护）
2 | 道路建设 | 统筹整合财政涉农资金 | 30.73 | 川财农〔2019〕184号 | 县扶贫开发局 | 县交投公司 | 通村内道路4.88公里完善工程(宽4.5米、厚0.2米) | 完成报账
3 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 130 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 依乌村至古井村村道8.5公里硬化工程（宽4.5米） | 波形护栏立柱完成6000米
4 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 78.68 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 灵凤村村道0.317公里新建硬化加工程（宽4.5米） | 已审计
5 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 167.276 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 茗新村通村公路1.232公里建设工程（宽4.5米） | 已完工待验收
6 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 192 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 松林坡通村公路4公里硬化工程（宽4.5米） | 完成审计资料
7 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 28 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 宜坪乡 | 通村道路2.314公里完善工程 | 已完工，正在审计
8 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 81 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 通村路4.8公里水毁沥青路面修补建设项目 | 已完工
9 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 200 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 五组通组路维修1.5公里、七组通组路新建1.2公里、桥楼村到集广村组道2.3公里加宽硬化工程（宽3.5米、厚0.2米） | 1、已进场开工 2、7月初开标 3、完成工程量30%
10 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 哈曲乡 | 三组0.308公里通组道路新修工程(宽4.5米、厚0.2米) | 完成工程量70%
11 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 40.07 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 哈曲乡 | 三组延伸路1.347公里新建硬化工程项目项目(宽4.5米、厚0.2米) | 中标价159.19万元，2019.11.29出结算报告168.4280万元；（广元审计组反馈问题）
12 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 123.5 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 哈曲乡 | 三、五、六组（瓦嘎村一组）通组公路5.39公里新建硬化项目 | 已拨付资金，余3%质保金
13 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 120 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 红花乡 | 二、七组通组路建设工程(宽4.5米、厚0.2米) | 完成工程量25%
14 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 觉莫乡 | 二组0.4公里、四组0.36公里通组路建设工程(宽3.5米、厚0.2米) | 完成招标7月6日进场施工
15 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 一组通组路0.3公里新建硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 完成工程量70%
16 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 180 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 一、七、八组通组路2.5公里硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 完成工程量30%
17 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 210 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 二组通组路2.78公里修复硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 完成工程量95%
18 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 90 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 十二、十三组通组路1.2公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 已完工
19 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 120 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 沙坪镇 | 村委会至郭凡村硬化通组公路8公里建设项目（宽4.5米，厚0.2米） | 已拨付资金，余3%质保金
20 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 180 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 一、二、七组通组路3公里加宽硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 路面硬化完成（剩余边沟、波形护栏未完成）
21 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 52 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 松林坡蘑菇基地道路0.4公里硬化项目（宽3.5米、厚0.2米） | 已完工待检测
22 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 70 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 沙坪茶场公路至彝家新寨安置点2.6公里连接道路建设工程 | 已完成，未验收
23 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 120 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 场部至五中队通组路1.2公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 已完工待检测
24 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 160 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 大香村至红椿村通组联网路2.82公里新修硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 完成工程量85%
25 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 196 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 平等乡 | 三组肖大军处至垃圾池1.8公里道路硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 已完工，待质检报告出具后组织验收
26 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 260 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 新林镇 | 麻柳村七组至613林场通组路3.11公里硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 已完工，待质检报告出具后组织验收
27 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 263 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 杨河乡 | 张加村产业生产道路硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 已完成路面硬化，正在砌筑边沟
28 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 67 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 红花乡 | 峨美路复线交界处至村委会通组4.262公里硬化工程（宽3.5米、厚0.2米） | 项目已完成，已验收，正在准备资料送审
29 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 90 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 新场乡 | 五组高山坪刘树军家至三组苟德元家3.601公里硬化工程（宽3.5米、厚0.2米） | 项目已完工，已验收，正在准备资料送审
30 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 60 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 大堡镇 | 五组通组公路5.103公里硬化工程（宽3.5米、厚0.2米） | 已完成审计，正准备报账资料
31 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 34.0507 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 新林镇 | 二、四组通组公路1.48公里新修硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 完成报账
32 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 42 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 五渡镇 | 大村、胜利村、茶店村通组公路2.8公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 正在审计
33 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 15.2 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 勒乌乡 | 611林场-四组通组公路0.804公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 完成报账，余5%质保金
34 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 39.3 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 大堡镇 | 三、四组通组路1.765公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 已竣工验收，正在审计
35 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 131.4666 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 金岩乡 | 二、六组通组公路2公里硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 完成验收，正在审计
36 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 48.2 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 毛坪镇 | 毛杨路至集中区通组路2.65公里加宽硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 正在审计
37 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 2.7282 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 觉莫乡 | 三组通组公路0.763公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 质保金
38 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 25.59 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 黑竹沟镇 | 二组通组道路1.03公里硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 完成报账余5%质保金
39 | 人行便道 | 财政专项扶贫资金 | 10 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 新场乡 | 罗沟河到油板树1.2公里人行便道硬化项目(宽1.2米、厚0.1米) | 正在审计
40 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 11.4096 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 宜坪乡 | 二、四组通组公路3.426公里新建硬化工程(宽3-4.5米、厚0.2米) | 完成报账
41 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 81.2 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 扶贫开发局 | 三组通组道路硬化0.4公里（地质灾害治理）项目 | 全面完成
42 | 道路建设 | 统筹整合财政涉农资金 | 19.9 | 川财农〔2019〕184号 | 县扶贫开发局 | 宜坪乡 | 三组通组公路（联网路）5.962公里新建硬化项目(宽3.5米、厚0.2米) | 完成报账
43 | 道路建设 | 统筹整合财政涉农资金 | 37.95 | 川财农〔2019〕184号 | 县扶贫开发局 | 县交投公司 | 移民安置点通组公路0.8公里新建硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 已完成报账
44 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 150 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 四组至六组通组路1.5公里改建工程(宽4.5米、厚0.2米) | 已完工
45 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 100 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 双凤村至田村通组联网路3公里新建项目(宽4.5米) | 完成工程量40%
46 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 120 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 六组通组路1.7公里新建硬化项目(宽4.5米、厚0.2 | 已完工待检测
47 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 190 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 化槽口至水田坝组通组公路3.5公里新建硬化工程（宽4.5米、厚0.2米） | 边线已放完，6月23日施工机械进场
48 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 71 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 四组到六组1.38公里通组路建设工程 | 财评完成，6月23日财评资料寄出
49 | 桥梁建设 | 统筹整合财政涉农资金 | 80 | 川财预〔2019〕140号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 二组通组路桥梁建设项目（长40米、宽5.5米） | 正在做行洪论证
50 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 3.3162 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 哈曲乡 | 建人行便桥建设项目1个（长12米、宽2.5米） | 已报账
51 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 19.7 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 哈曲乡 | 三组新建公路桥工程（长23米，宽4.5米） | 完成报账余5%质保金
52 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 七组大水沟公路桥建设项目（长8米、宽5.5米） | 完成工程量30%
53 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 60 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 大村长河扁新建人行桥建设项目（长15米、宽5.5米） | 完成工程量70%
54 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 70 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 新街村瓦岩坝桥梁新建工程 | 完成工程量的95%
55 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 40 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 茶店村桥梁新建工程项目 | 完成工程量的70%
56 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 葛村青山沟小桥改建工程 | 已完工
57 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 葛村猪坝小桥改建工程 | 已完工
58 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 100 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 新街村两河口桥梁新建工程 | 完成工程量的90%，停工，正在协调
59 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 48.53 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 十组大河沟厢涵新建项目（长50米、宽2.5米） | 完成工程量36%
60 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 人行吊桥2座新建项目（长80米） | 已进场施工
61 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 三、六、七组桥梁引桥工程（长60米、宽5.5米） | 已完工
62 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 60 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 一号、二号、三号人行桥新建项目（长50米、宽2.5X米） | 已完工待检测验收。
63 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 80 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 一号、二号、三号人行桥新建项目（长50米、宽2.5X米） | 已完工
64 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 30 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 村道5.9公里水毁修复建设项目 | 已完工、待验收
65 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 17 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 红花乡 | 兰家沟、太坪村道路6.1公里水毁修复项目 | 已完工
66 | 水毁工程 | 统筹整合财政涉农资金 | 6.42 | 川财农〔2019〕184号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 通村公路4公里水毁修复项目 | 已审计
67 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 180 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 8.02水毁修复工程 | 项目已实施完成，已验收、审计中。
68 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 100 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 马杵千村公路水毁工程项目 | 项目已实施完成，完成检测，未验收，未报账。
69 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 38 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 觉莫乡 | 通村公路“8.02”抢险救灾重建工程项目 | 已完工验收
70 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 大香村至杨柳村5公里路面修复工程 | 已完工验收
71 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 6 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 挖吉村村道水毁工程项目 | 已完工
72 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 35 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 一组、二组三组防洪沟治理工程项目 | 已完工待验收
73 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 26 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 峨星村至红星村通村公路路基回填滑坡排危除险工程项目 | 交通局为业主单位
74 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 27 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 村道水毁工程项目 | 审计完成
75 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 60 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 白杨乡 | 一、五组大渔洞公路挡墙及附属设施 | 已进场施工
76 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 35 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 三组产业路边坡治理及危岩排险方案 | 已完工
77 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 70 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 通村路8.023公里水毁修复工程 | 已完工
78 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 180 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 通组联网路4公里水毁修复工程 | 完成工程量的90%
79 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 25 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 通组路3公里水毁修复工程 | 完成工程量的80%
80 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 240 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 木兰河泥石流应急排危工程 | 已完工待检测验收。
81 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 20 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 通村公路渡水槽新建工程 | 7月初开始施工
82 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 25 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 米麻林通组路2处堡坎建设工程 | 已完工待验收
83 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 15 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 新林镇 | 金星麻柳两处保坎建设工程 | 已审计，报账资料不齐，正在补充
84 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 70 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 四组通组路安全挡墙建设工程 | 完成工程量60%
85 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 15 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 十二组八角庙挡墙建设项目 | 已完工
86 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 20 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 通村公路4公里10处涵洞完善项目（长45米、宽4.5米） | 完成工程量的80%
87 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 60 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 荆竹平通组公路0.12公里堡坎建设工程 | 施工机械进场
88 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 30 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 张加村通组路络线改移工程 | 完成挡墙
89 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 40 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 二组挡墙和护栏维修项目 | 已完工验收
90 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 102 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县水务局 | 黑竹沟镇 | 斯米嘎沟防洪治理工程（新建堤防长度共计230.53米，硬化公路箱涵河道底板136.75m2，清理169段河床，深度1米） | 已审结
91 | 水渠治理 | 财政专项扶贫资金 | 27.5 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县水务局 | 哈曲乡 | 解放村集中点水渠项目改造项目（长500米） | 确定代理机构
92 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 30 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 沙坪镇 | 红星村二、三、五组农田灌溉堰渠维修(主堰3000米，支堰400米，净空300mm*250mm) | 已完成60%
93 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 197.166 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 大堡镇 | 安全饮水巩固提升工程（改造取水口一处、安装1.6Mpa水管7km，dn125输水管3km、dn200输水管0.87km） | 已完成60%
94 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 8 | 峨财政预[2020]116号 | 县水务局 | 金岩乡 | 甘溪沟饮水巩固提升工程(新建50m³生物慢滤池一口) | 项目正在财评
95 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 20 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 新场乡 | 三至八组老旧饮水管道7公里改建维修项目 | 已完成30%
96 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 17 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 新场乡 | 全村饮水源头新建及管道维修项目（含修建蓄4立方米水池1个，新建拦河坝，长13米、宽2.5米；1000米水管的更换PE75管） | 100%
97 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 42 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 新场乡 | 白沙沟—庞沟葛坪饮水管道7千米dn50管道建设项目（含取水池、沉沙池，共2口，水接到梅子坡主水池） | 已完成30%
98 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 10 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 新林镇 | 一组新建20立方米水池1个，安装3000米主管项目 | 已完成80%
99 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 22 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 新林镇 | 新建分别为150立方和50立方饮水调节池项目(含九龙村、瓜芦村、水井村、卷木村补短项目) | 正在实施
100 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 10 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 新林镇 | 1公里进水管dn75管安装项目 | 已完成80%
101 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 10 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 哈曲乡 | 人畜饮水、堡坎等建设项目（蓄水池1个、管道980米、堡坎65米） | 正在审计
102 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 160 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 全村种植250亩金银花项目 | 已完成建设申请县级验收
103 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 184 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 金星村、水井等9个村种植907亩金银花项目 | 已完成实施和县级验收
104 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 300 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 全县 | 全县高产马铃薯5000亩种植项目
105 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 19.6 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 共和乡 | 种植121.6亩藤椒和能繁母猪197头养殖项目 | 已完成验收报账，资金已拨付到账。
106 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 14.8 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 共和乡 | 种植160亩核桃产业、种植120亩藤椒项目 | 资金已报账，查看现场，产业存在。
107 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 39.6 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 共和乡 | 种植420亩藤椒、养殖118头母猪项目 | 已完成验收报账，资金已拨付到账。
108 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 哈曲乡 | 三组扩大林下种植24亩重楼项目 | 跨年度实施，已完成报账
109 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 29.5 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 一、四组种植20亩黄精项目 | 项目已完成乡镇验收，未将报账资料送主管部门。
110 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 26.5 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 三组种植33.37亩茶叶，一、四组1个制茶体验室建设项目 | 项目已完成乡镇验收，报账资料已送主管部门，待支付
111 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 13 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 在余的种植77亩樱桃项目 | 项目已完成乡镇验收，报账资料已送主管部门，待支付
112 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 41 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 一、五组挖依布、吉乌、老布嘎，三、四组马洛勒喔种植115亩姜黄项目 | 项目已完成乡镇验收，未将报账资料送主管部门。
113 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 种植100亩李子、七组建设1个养鸡棚项目 | 已经完成并验收
114 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 20 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 高山蔬菜200亩种植 | 已经完成并验收
115 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 16.22 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 觉莫乡 | 一组三组种植66亩生姜，种植300亩凤凰李项目 | 2019年生姜已种植并分红，2020.4.9日送去农业局报账,
116 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 35 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 二组种植130亩藤椒项目 | 已完工，报账资料交县上
117 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 26 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 一、二、三组种植100亩茶叶项目 | 已完工，完善报账资料
118 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 康源公司合作在七组新建4000平方米、年出栏3200头养猪厂项目 | 财评中
119 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 5.5 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 种植800株凤凰李、23.77亩菜园项目 | 已经完成，正做加密文件报账
120 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 6 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 种植菜园和2.6亩小米椒项目 | 已经完成，正报账
121 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 8.9 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 种植2874平方米菜园和养殖3000只乌鸡项目 | 已经完成， 正报账
122 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 2.1 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 种植1696平方米菜园项目 | 已经完成，正报账
123 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 19.5 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 四、七组种植100亩生姜、33户农户完成1062平方米小菜园建设项目 | 已经完成，并完善资料报账
124 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 47.7 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 五、六组种植350亩藤椒、六组养殖2000只跑山鸡项目 | 已完成，2019年底提交材料到农业局报账中
125 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 33.7 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 种植200亩茶叶和136.75亩马蹄叶项目 | 已报账
126 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 全村自主发展种养殖业，种植蔬菜和养猪、牛、蜂等项目 | 已完成，2019年底提交材料到农业局报账中
127 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 30.5 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 五、六组种植246亩藤椒项目 | 已完成，2019年底提交材料到农业局报账中
128 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 种植黄精、白术等100亩中药材苗圃项目 | 已完成建设，申请县级验收
129 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 36 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 三组种植100亩姜黄项目 | 完成种植
130 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 20 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 五组种植50亩白术项目 | 已完成建设、申请资金拨付
131 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 40 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 一、二、三组种植194.6亩三月竹项目 | 本次报账为已发生费用，剩余资金待后续费用发生后再报账
132 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 30 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 一至六组种植1200亩三月竹项目 | 完善项目资料中
133 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 15 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 在帕落种植200亩三月竹项目 | 本次报账为已发生费用，剩余资金待后续费用发生后再报账
134 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 22.7 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 一、二、三组种植160亩桃树项目 | 由县农投公司主导实施，现无法提供相关资料，不能及时报账。
135 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 4 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 一、二、三组种植100亩花椒项目 | 本次报账为已发生费用，剩余资金待后续费用发生后再报账
136 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 4.4 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 一、七组实施种植333亩花椒项目 | 已完成报账
137 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 3.8 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 二组种植10亩黄精项目 | 因无预拨款，项目暂停实施，前期费用报账中
138 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 19 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 二组种植3亩羊肚菌和10亩22万株云杉苗圃项目 | 实施完成
139 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 15 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 二组种植12亩26万株云杉苗圃项目 | 实施完成
140 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 13 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 五组种植13亩26万株云杉苗圃项目 | 实施完成
141 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 9.8 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 三组新建12亩26株云杉苗圃项目 | 实施完成
142 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 20.57 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 平等乡 | 五个组41户种植205.7亩茶叶项目 | 资料交农业局已审核完毕、待拨款
143 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 10.5 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 三、四、五组移植24亩翠冠梨项目 | 已交资料
144 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 四组种植225亩藤椒项目 | 已交资料
145 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 107.5 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 鱼鳅河新建冷水鱼池项目6个5100平方米 | 已完成工程量50%
146 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 入股农祥旱鸭养殖场分红项目 | 正在完善资料
147 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 53 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 觉莫乡 | 二组养殖5000只七彩山鸡建设项目 | 圈舍修建已完工，报账资料已送农业局申请进度款
148 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 5 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 四组养殖50箱蜜蜂项目 | 在实施中
149 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 24 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 三组养殖130头牛项目 | 未完工，正在实施
150 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 28 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 共和乡 | 养殖159头母猪，其中20万入股合作社分红 | 项目建设已完成，资金已报账，查看现场，产业存在。
151 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 17 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 共和乡 | 养殖42头能繁母猪、108头育肥猪和3126只鸡项目 | 项目建设已完成，正在完善报账资料，5月6日未拨付，在本周拨付。
152 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 哈曲乡 | 二组新建240平方鱼池和200平方鸡圈项目 | 合同价48.3790万元，已付80%
153 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 49.88 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 二组阿妞尔浅修建1个500平方米鱼池项目 | 项目已完成乡镇验收，报账资料已送主管部门，待支付
154 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 修建1个5000平方米养猪场项目 | 项目正在建设中，预计4月底全面完工
155 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 25 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 杨村乡 | 牛屎坪组新建1个600平方米养殖基地项目 | 2020.4.10转款委托书电子扫描给农业局，报账资料已交农业局,2020.4.14资金已拨付至村基本户
156 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 25 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 杨村乡 | 土岩组新建1个300平方米养殖基地项目 | 2020.4.10转款委托书电子扫描给农业局，报账资料已交农业局,2020.4.14资金已拨付至村基本户
157 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 25 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 杨村乡 | 豪猪洞组新建1个500平方米养殖基地项目 | 2020.4.10转款委托书电子扫描给农业局，报账资料已交农业局,2020.4.14资金已拨付至村基本户
158 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 杨村乡 | 四坪村梨儿岗组冷水鱼基地建设项目（购买鱼苗十万斤） | 需求论证修改中
159 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 31 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 宜坪乡 | 红岩村三组，泉水村一组新建石蛙养殖基地各1个 | 基础设施完成40％，已申请拨付资金310000元，预计6月30日前完工
160 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 13.5 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 白杨乡 | 四组建设2个鱼塘480立方米冷水鱼养殖场项目 | 项目已验收，资金已报账100826.00元，余下34174.00元为项目结余资金。
161 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 0.7 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 养殖13头母猪项目 | 已经完成，正报账
162 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 19.8 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 全村72户养殖土鸡和4724只大恒肉鸡、74户养2262头肥猪项目 | 已报账
163 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 平等乡 | 152户养殖84头能繁母猪、287头育肥猪、92头牛和230只羊项目 | 已报账
164 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 平等乡 | 六个组45户养殖113头牛和597只羊项目 | 资料交农业局已审核完毕、待拨款
165 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 18.9 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 三、五、六、七组对窝坪、大屋基18户养殖63头牛项目 | 完成
166 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 二组新建704平方米笋子烘干加工房项目 | 完善审计资料
167 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 杨村乡 | 李子坪村二组改造贡米加工厂 | 准备报账资料中
168 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 75 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 杨村乡 | 大坪村大坪组新建1个360平方米腊肉制品加工厂项目 | 报账资料已完，2020.4.16资料报农业局，但有误，正在修改报账资料
169 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 120 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 万坪乡 | 五组产业路2.5公里建设工程 | 还剩100多米未修，预计4月20日前完工，4月底完成报账资料
170 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 100 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 万坪乡 | 六组产业路2.2公里建设工程 | 已经完工1.6公里，预计五月初完工，五月中旬报账
171 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 20 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 七组通往养猪场产业路0.2公里新建工程 | 实施完成
172 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 70.1 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 二组五平路至水凼平牛尾笋、茶叶产业加工基地路1.5公里硬化项目 | 已完成立项
173 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 90 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 三、四组产业路1.98公里新建硬化工程（宽3.5米） | 完成政府采购程序
174 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 杨村乡 | 产业路1公里新建项目（宽3.5米、厚0.2米） | 正在立项
175 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 35 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 张加村通组路0.3公里路线改移工程 | 完成财评
176 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 80 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 平等乡 | 三组肖大均房屋至水洞儿毛坯产业路5.422公里新建工程（宽3.5米） | 已审计，按审计价全额拨付
177 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 192 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 五渡镇 | 牡丹基地至灵凤村产业路3公里建设工程（宽4.5米、厚0.2米） | 已完成路面硬化，正在砌筑边沟
178 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 8 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 毛坪镇 | 五组何家坪产业路0.433公里硬化工程（宽3.5米、厚0.2米） | 已竣工验收，正在审计
179 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 40 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 三组到养牛场产业路硬化0.5公里建设工程（宽3.5米 ） | 未实施
180 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 100 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 花牛保种场下牛场至上牛场产业路4公里硬化项目（宽3.5米、厚0.2米） | 在需求论证挂网
181 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 162.254 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 猕猴桃基地产业路4.948公里建设项目（宽3.5米、厚0.2米） | 已完成前期设计预算，正在财评
182 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 200 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 一、二组7公里产业路硬化工程（宽2米、厚3.5米） | 完成总体工程量50%
183 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 12.3 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 蔬菜基地机耕道2.8公里建设项目（宽4米） | 已完成，完成县级验收
184 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 23.8 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 水果基地机耕道5.5公里建设项目（宽4米） | 已完成，完成县级验收
185 | 人行便道 | 财政专项扶贫资金 | 53.6368 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 觉莫乡 | 为觉村至马鞍村5.4公里便道硬化工程（宽2米、厚0.1米） | 完成报账，余5%质保金
186 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 45 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 红花乡 | 三组、四组、七组78户连户路6.5公里硬化项目 | 项目已完成，准备报账
187 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 3 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 红花乡 | 三组连户路0.4公里硬化项目 | 项目已完成，准备报账
188 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 23 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 红花乡 | 全村连户路3.786公里硬化项目 | 项目已完成，准备报账
189 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 10 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 一、六组连户路2公里硬化项目 | 完成，在自查验收
190 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 10 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 一组连户路2公里硬化项目 | 完成，在自查验收
191 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 12 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 连户路1.5公里硬化项目 | 实施完成，完善相关资料，待验收
192 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 34.05 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 连户路4.5公里硬化项目 | 正在实施
193 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 60 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 沙坪镇 | 一至七组连户路3.87公里硬化项目 | 完成招标。，正在实施
194 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 0.8 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 连户路0.15公里硬化项目（宽1.2米） | 已完工，待验收报账
195 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 8 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 连户路1公里硬化项目（宽2米） | 项目实施中未完工
196 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 4 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 连户路0.8公里硬化项目（宽1.2米） | 未完工，正在实施
197 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 4.5 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 连户路0.6公里硬化项目（含宽1.2米、2米） | 已完工，待验收报账
198 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 3 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 连户路宽0.4公里硬化项目（宽2米） | 已完工，待验收报账
199 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 0.2 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 连户路0.03公里硬化项目（宽2米） | 4月29日完成验收，完善资料报账
200 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 6.4 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 连户路0.8公里硬化项目（宽2米） | 实施完成，完善相关资料，待验收
201 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 3.3 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 硬化连户路0.45公里（2米宽0.35公里、宽1.2米0.1公里） | 4月29日完成验收，完善资料报账
202 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 3 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 连户路0.4公里硬化项目（宽2米） | 4月29日完成验收，完善资料报账
203 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 16 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 葛坪至场镇连户路1.5公里硬化项目（宽1.2米、厚0.1米） | 4月29日完成验收，完善资料报账
204 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 0.3 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 连户路0.5公里硬化项目 | 4月29日完成验收，完善资料报账
205 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 10 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 一、三、七、八组联户路1.5公里硬化项目（宽2米） | 准备实施
206 | 扶贫车间 | 财政专项扶贫资金 | 3 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县就业创业促进中心 | 大堡镇 | 扶贫车间建设项目 | 未动工
207 | 扶贫车间 | 财政专项扶贫资金 | 4 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县就业创业促进中心 | 新林镇 | 扶贫车间建设项目 | 正在设计
208 | 扶贫车间 | 财政专项扶贫资金 | 16 | 川财农〔2019〕175号 | 县就业创业促进中心 | 沙坪镇 | 扶贫车间建设项目 | 项目主管和实施就是就业局
210 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 19.6 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 宜坪乡 | 集中供气站堡坎建设项目 | 已完工，未拨付资金，农业局在完善报账资料
211 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 15 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 宜坪乡 | 二组150平方米窖酒建设项目 | 完成工程量30%，已申请拨付资金104435元，预计6月30日前完工
212 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 83.66 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 八组养鸭场0.6公里加宽硬化项目 | 已完成发改立项，准备招标
213 | 连户路建设 | 财政专项扶贫资金 | 16.5 | 峨财政预[2020]116号 | 县农业农村局 | 宜坪乡 | 泉水村、宜坪村、群力村、桐花村、红岩村硬化连户路2.192公里公里（2米宽0.1.932公里、宽1.2米0.38公里） | 已完成500米建设，预计6月30日前完工
214 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 9.5 | 峨财政预[2020]116号 | 县住建局 | 五渡镇 | 一、二组聚居点附属墙建设工程 | 已完工，已县级验收
215 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 7.133 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县扶贫开发局 | 宜坪乡 | 居民聚居点工程建设项目 | 完成报账
216 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 7.213 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县扶贫开发局 | 杨河乡 | 白腊坪集中区聚居点建设项目 | 完成补助
217 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 15 | 峨财政预[2020]116号 | 县住建局 | 五渡镇 | 二组聚居点附属墙、排污设施建设项目 | 已完工，已县级验收
219 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 8 | 峨财政预[2020]116号 | 县住建局 | 勒乌乡 | 贫困户新建住房2户（勒乌村曲比进乌、祖玛村海来曲西) | 已完工，完成资金拨付
220 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 146 | 峨财政预[2020]116号 | 县住建局 | 金岩乡 | 二、六组住房65户整体提升改造和公共排污设施建设项目 | 已完工，已预拨，未县级验收
221 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 10 | 峨财政预[2020]116号 | 县扶贫开发局 | 金岩乡 | 贫困户住房建设5户（新建1户、改建4户） | 完成补助
237 | 贷款贴息 | 财政专项扶贫资金 | 97 | 峨财政预[2020]116号 | 县扶贫开发局 | 全县 | 2016-2019年易地搬迁、彝家新寨贫困户住房建设贷款贴息项目 | 按照季度拨付
239 | 管理费 | 财政专项扶贫资金 | 15 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 全县 | 管理费 | 剩余3万元资金用于支付工程检测费用
240 | 管理费 | 财政专项扶贫资金 | 18 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 全县 | 管理费 | 按进度拨付
241 | 管理费 | 财政专项扶贫资金 | 41 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 全县 | 管理费 | 按进度拨付
242 | 管理费 | 财政专项扶贫资金 | 41 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 全县 | 管理费 | 按进度拨付
243 | 管理费 | 财政专项扶贫资金 | 27 | 峨财政预[2020]116号 | 县交通运输局 | 全县 | 管理费 | 按进度拨付
244 | 管理费 | 财政专项扶贫资金 | 14 | 乐市财农〔2020〕29号 | 县交通运输局 | 全县 | 管理费 | 按进度拨付
245 | 贷款贴息 | 财政专项扶贫资金 | 394 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 全县 | 易地扶贫搬迁贴息补助 | 已全额支付
246 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 238 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 全县 | 少数民族发展资金 | 正在实施