## 附件1
附件
峨边彝族自治县2020年扶贫项目实施情况统计表
监督举报电话：12317 纪委监委举报电话：12388 公开时间：2020年12月15日
序号 | 名称 | 资金来源 | 总投资 （元) | 批准文件 | 主管部门 | 实施主体 | 分配情况 | 进展情况（立项、 招投标、验收等） | 资金拨付(元) | 备注
1 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 136600 | 峨边府办函[2020]63号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 大堡镇教场村八组养鸭专变安装变压器1台、输电线2100米、电杆7根 | 完成报账，结余188元 | 136412
2 | 电力设施 | 财政专项扶贫资金 | 70000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 新林镇 | 新林镇楠木村集中安置电杆、电线、入户表等建设项目 | 全面完成 | 70000
3 | 住房改造 | 财政专项扶贫资金 | 1460000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 金岩乡 | 金岩乡挖吉村二、六组住房65户整体提升改造和公共排污设施建设项目 | 全面完成 | 1460000
4 | 住房改造 | 财政专项扶贫资金 | 2082000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 沙坪镇 | 沙坪镇松坡村全村住房131户建设项目 | 全面完成 | 2082000
5 | 贴息项目 | 财政专项扶贫资金 | 1026800 | 峨边府办函[2020]63号 | 县扶贫开发局 | 全县 | 全县2016-2019年易地搬迁、彝家新寨贫困户住房建设贷款贴息项目 | 完成报账，结余8.5023万元 | 941776.04
6 | 五件套项目 | 财政专项扶贫资金 | 254600 | 峨边府办函[2020]63号 | 县民宗局 | 新林镇 | 新林镇茗新村、楠木村贫困户家庭5件套配置 | 已拨付完（楠木村实施方案16户，实际配置12户，剩余1.78万元） | 236804
7 | 基金项目 | 财政专项扶贫资金 | 2000000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县扶贫开发局 | 全县 | 建立全县防致贫返贫基金 | 全面完成 | 2000000
8 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 98771 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 新林镇 | 新林镇卷木村村委会新建项目 | 项目建设完成，已完成报账 | 98771
9 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 220344 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 勒乌乡 | 勒乌乡祖马村、甲挖村（现马井村）、柑子口村党群服务中心工程 | 项目建设完成，已完成报账 | 220344
10 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 264256 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 沙坪镇 | 沙坪镇六丰村党群服务中心工程 | 项目建设完成，已完成报账 | 264256
11 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 120000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 杨河乡 | 杨河乡牟家村党群服务中心 | 项目建设完成，已完成报账 | 119880
12 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 105443 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 五渡镇 | 五渡镇葛村村党群服务中心 | 项目建设完成，已完成报账 | 105443
13 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 163388.64 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 宜坪乡 | 宜坪乡泉水村党群服务中心 | 项目建设完成，已完成报账 | 163388.64
14 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 387292 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 黑竹沟镇 | 哈曲乡巴溪村、瓦嘎村党群服务中心（现黑竹沟巴溪村、解放村） | 项目建设完成，已完成报账 | 387292
15 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 24000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 红旗镇 | 杨村乡木厂村党群服务中心工程（现红旗镇上云村） | 项目建设完成，已完成报账 | 23791.5
16 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 287000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 毛坪镇 | 毛坪镇恒心村（现为云心村）、长梯村党群服务中心 | 项目建设完成，已完成报账 | 286666
17 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 147279 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 毛坪镇 | 毛坪镇茶云村（现为云心村）、等分村党群服务中心工程 | 项目建设完成，已完成报账 | 147279
18 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 44018.13 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 沙坪镇 | 共和乡红旗村（现为沙坪镇雪山村）、白果村（现为沙坪镇果山村）党群服务中心工程 | 项目建设完成，已完成报账 | 44018.13
19 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 沙坪镇 | 共和乡赵山村党群服务中心工程项目（现沙坪镇果山村） | 项目建设完成，已完成报账 | 99957.7
20 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 10000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 金岩乡 | 金岩乡团结村支部活动室挡土墙附属工程 | 全面完成 | 10000
21 | 公共排污 | 财政专项扶贫资金 | 11000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 大堡镇 | 大堡镇联合村排污排水项目建设 | 项目已完工，施工方在正在做资料报账。
22 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 79000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 杨河乡 | 杨河乡高湾村白腊坪集中区功能提升工程 | 项目建设完成，已完成报账 | 78963
23 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 250000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县水务局 | 全县 | 群测群防体系建设、山洪灾害防治项目 | 及时申请资金拨付 | 205000
24 | 项目管理费 | 财政专项扶贫资金 | 190000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县住建局 | 全县 | 2016年以来脱贫攻坚项目堪察、设计、预算、监理、评审、检测等相关费用 | 及时申请资金拨付 | 175782
25 | 项目管理费 | 财政专项扶贫资金 | 410000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县农业农村局 | 全县 | 2017年以来脱贫攻坚项目堪察、设计、预算、监理、评审、检测等相关费用 | 收集资料报账中 | 373110
26 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 386000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县水务局 | 全县 | 2018年以来脱贫攻坚项目堪察、设计、预算、监理、评审、检测等相关费用 | 项目建设完成，已完成报账 | 386000
27 | 管理费项目 | 财政专项扶贫资金 | 180000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县扶贫开发局 | 全县 | 2019年以来脱贫攻坚项目堪察、设计、预算、监理、评审、检测等相关费用 | 收集资料报账中 | 159101
28 | 项目管理费 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县发改局 | 全县 | 2020年以来脱贫攻坚项目堪察、设计、预算、监理、评审、检测等相关费用 | 全面完成 | 150000
29 | 基金项目 | 财政专项扶贫资金 | 2000000 | 峨边府办函[2020]63号 | 县卫健局 | 全县 | 补充2020年卫生扶贫救助基金 | 全面完成 | 2000000
30 | 养殖业 | 财政专项扶贫资金 | 750000 | 峨边府办函[2020]65号 | 县发改局 | 毛坪镇 | 东西部协作生猪养殖场项目 | 全面完成 | 750000
31 | 苗圃建设 | 财政专项扶贫资金 | 1000000 | 峨边府办函[2020]65号 | 县林业局 | 新林镇 | 新林镇黄泥村佛指山生态苗圃基地建设(建设规模50亩,优良笋用竹培育、绿化苗木培育、管护用房的维修改造等) | 全面完成 | 1000000
32 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 620000 | 峨边府办函[2020]65号 | 县民宗局 | 杨河乡 | 杨河乡仲子村张家老屋基至建设坝新建（长1.486公里、宽4.5米）产业路 | 实施完成，完善资料中 | 492422.8
33 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1570000 | 峨边府办函[2020]65号 | 县民宗局 | 宜坪乡 | 宜坪乡庙岗村磨刀溪到垭口新修一条长5.376公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米泥结碎石路面的产业路 | 已实施完成 | 1569905
34 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 120000 | 峨边府办函[2020]65号 | 县民宗局 | 沙坪镇 | 红花乡太坪村十组(二道平）新建一口200立方米的蓄水池 | 实施完成结余资金7683.00元无 | 112317
35 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1809728 | 峨边府办函[2020]65号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 毛坪镇恒心村通组道路改建工程（2.5公里、宽4.5米、厚0.2米) | 全面完成 | 1809728
36 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1002172 | 峨边府办函[2020]65号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡观慈村二组通组路2.78公里修复硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 全面完成 | 2400000
37 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1002172 | 峨边府办函[2020]65号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 沙坪茶场公路至彝家新寨安置点2.6公里连接道路建设工程 | 全面完成 | 1002172
38 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 3051458 | 峨边府办函[2020]65号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 红花乡兰家沟五、七组通组路建设工程(宽4.5米、厚0.2米) | 项目已完成建设 | 2911997
39 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1845672 | 峨边府办函[2020]65号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇大香村至红椿村通组联网路2.82公里新修工程(宽4.5米、厚0.2米) | 全面完成 | 1845672
40 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 1500000 | 峨边府办函[2020]65号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇大香村三、四组产业路1.98公里新建硬化工程（宽3.5米） | 全面完成 | 1500000
41 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 911100 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 五渡镇 | 五渡镇大村通村公路3.08公里加宽完善工程 | 项目建设完成，已完成报账 | 910954
42 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 587800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 沙坪镇 | 红花乡太坪村通村公路5.575公里加宽完善工程 | 项目建设完成，已完成报账 | 587708
43 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 189000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇胡坝至田村通村公路加宽工程（3.099公里） | 实施完成、完成报账 | 188071
44 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 3241600 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡桠桠村（徐碉房)至毛坪镇茶云村（高红庙）通组联网公路工程(5公里、宽4.5米、厚0.2米) | 实施完成、完成报账 | 3241544
45 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 308200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 毛坪镇 | 毛坪镇等分村通村内道路4.88公里完善工程(宽4.5米、厚0.2米) | 实施完成、完成报账 | 308180
46 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 2876100 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇依乌村至古井村村道8.5公里硬化工程（宽4.5米） | 全面完成 | 2876100
47 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 786900 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 毛坪镇灵凤村村道0.317公里新建硬化工程（宽4.5米） | 实施完成、完成报账 | 786864
48 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 2714200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇茗新村通村公路1.232公里建设工程（宽4.5米） | 实施完成、完成报账 | 2714194.05
49 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 580000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇松林坡通村公路4公里硬化工程（宽4.5米） | 实施完成、完成报账 | 578208
50 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 179700 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 宜坪乡 | 宜坪乡群力村通村道路2.314公里完善工程 | 实施完成、完成报账 | 179612
51 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1212200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇依乌村沥青路面修补工程（4.8公里） | 实施完成、完成报账 | 1212168
52 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 943800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 大堡镇 | 大堡镇较场村通村公路5.905公里加宽完善建设项目 | 已经完成并验收 | 772594
53 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 658800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇大香村至白杨村路面修复工程 | 县交通局已验收 | 516600
54 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 482700 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌乡柑子口通村道路脱贫攻坚完善工程 | 全面完成 | 482700
55 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 660000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 毛坪镇茶云村通村公路硬化工程 | 全面完成 | 660000
56 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 81400 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 毛坪镇等分村通村公路硬化工程 | 全面完成 | 81400
57 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 18127.28 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇桥楼村九家村通村公路路侧护栏工程（桥楼村0.188公里、九家村1公里通村路安防工程） | 全面完成 | 18127.28
58 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 249254 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇黄泥村公路金星段3.5公里加宽工程 | 全面完成 | 249254
59 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌乡余坪村通组公路新建硬化工程 | 已完成工程量80% | 317640
60 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 0 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇集广村五组通组路维修1.5公里、七组通组路新建1.2公里、桥楼村到集广村组道2.3公里加宽硬化工程（宽3.5米、厚0.2米） | 全面完成 | 0
61 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 620000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 哈曲乡瓦嘎村三组新建工程（0.308公里、宽4.5米、厚0.2米)） | 实施完成、完成报账 | 548150.4
62 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 176725 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 黑竹沟镇 | 哈曲乡瓦嘎村三组延伸路1.347公里新建硬化工程项目项目(宽4.5米、厚0.2米) | 项目建设完成，已完成报账 | 176725
63 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1278323 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 黑竹沟镇 | 哈曲乡巴溪村三、五、六组（瓦嘎村一组）通组公路5.39公里新建硬化项目 | 项目建设完成，已完成报账 | 1278323
64 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1896700 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇茗新村场部至五中队通组路1.2公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 实施完成、完成报账 | 1896429
65 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 810000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 红旗镇 | 觉莫乡为觉村二四组入户路改建工程（二组0.4公里、四组0.36公里，宽3.5米、厚0.2米)） | 全面完成 | 810000
66 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌乡勒乌村通组公路新建硬化工程（0.3公里、宽4.5米、厚0.2米)） | 已完成全部工程量，已验收， | 341200
67 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1180200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡光明村十二、十三组通组路1.2公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 全面完成 | 1180200
68 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 814800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 沙坪镇 | 沙坪镇雪山村村委会至郭凡村硬化通组公路8公里建设项目（宽4.5米，厚0.2米） | 已拨付至审计价97%，剩余3%待质保期到期时支付 | 645700
69 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 3051458 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇松林坡村一、二、七组通组路硬化工程 （全长2.064公里，路面宽4.5米、厚0.2米) | 全面完成 | 3051458
70 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 356000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇松林坡村蘑菇基地道路0.4公里硬化项目（宽3.5米、厚0.2米） | 项目已完成，已完成报账。 | 355403.5
71 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 2552000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县发改局 | 平等乡 | 平等乡观慈村三组肖大军处至垃圾池1.8公里道路硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 实施完成、完成报账 | 2551172
72 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 3790000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县发改局 | 新林镇 | 新林镇麻柳村七组至613林场通组路3.11公里硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 全面完成 | 3790000
73 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 2842000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县发改局 | 杨河乡 | 杨河乡张加村产业生产道路硬化3.375公里工程(宽3.5米、厚0.2米) | 实施完成、完成报账 | 2841383
74 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 670000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县发改局 | 沙坪镇 | 红花乡太坪村峨美路复线交界处至村委会通组4.262公里硬化工程（宽3.5米、厚0.2米） | 已完成，现正在审计中
75 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1118900 | 峨边府办函[2020]64号 | 县发改局 | 新场乡 | 新场乡羊子岩村五组高山坪刘树军家至三组苟德元家3.601公里硬化工程（宽3.5米、厚0.2米） | 全面完成 | 1118900
76 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 516000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县发改局 | 大堡镇 | 大堡镇集广村五组通组公路5.103公里硬化工程（宽3.5米、厚0.2米） | 实施完成、完成报账 | 515840
77 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 296600 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 新林镇 | 新林镇黄泥村二、四组通组公路1.48公里新修硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 实施完成、完成报账 | 296590
78 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 347000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 五渡镇 | 五渡镇大村、胜利村、茶店村通组公路2.8公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 已完工，正在审计中 | 100000
79 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 130800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 勒乌乡 | 勒乌乡余坪村611林场-四组通组公路0.804公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 实施完成、完成报账 | 130779
80 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 401200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 大堡镇 | 大堡镇化林村三、四组通组路1.765公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 实施完成、完成报账 | 394330
81 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1467600 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 金岩乡 | 金岩乡挖吉村二、六组通组公路2公里硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 实施完成、完成报账 | 1467557
82 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 286000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 毛坪镇 | 毛坪镇茶云村毛杨路至集中区通组路2.65公里加宽硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 实施完成、完成报账 | 285504
83 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 27300 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 红旗镇 | 觉莫乡为觉村三组通组公路0.763公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 实施完成、完成报账 | 27282
84 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 255900 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇古井村二组通组道路1.03公里硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 实施完成、完成报账 | 255823
85 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 114100 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 宜坪乡 | 宜坪乡草坪村二、四组通组公路3.426公里新建硬化工程(宽3-4.5米、厚0.2米) | 实施完成、完成报账 | 114096
86 | 道路治理项目 | 财政专项扶贫资金 | 336000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 宜坪乡 | 宜坪乡泉水村三组通组道路硬化0.4公里（地质灾害治理）项目 | 实施完成、完成报账 | 335923
87 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 200000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 宜坪乡 | 宜坪乡红岩村三组通组公路（联网路）5.962公里新建硬化项目(宽3.5米、厚0.2米) | 实施完成、完成报账 | 199000
88 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 380000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 金岩乡 | 金岩乡团结村移民安置点通组公路0.8公里新建硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 实施完成、完成报账 | 379532
89 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1963500 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡观慈村四至六组通组路改建工程（1.5公里、宽4.5米、厚0.2米)） | 实施完成、完成报账 | 1963441
90 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1715800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇双凤村至田村通组联网路1.638公里新建项目(宽4.5米) | 已完工验收，正审计中。 | 1527746
91 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1567200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇金星村六组通组路1.7公里新建硬化项目(宽4.5米、厚0.2 | 实施完成、完成报账 | 1567153
92 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1620000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡庙岗村水田坝通组公路新建硬化工程（3.5公里、宽4.5米、厚0.2米）） | 全面完成 | 1620000
93 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 476000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡群力村四组到六组1.38公里通组路建设工程 | 已完成工程量80%。 | 349712
94 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 114600 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 勒乌乡 | 勒乌乡山峰村新建硬化通组公路2.058公里建设项目 | 实施完成、完成报账 | 114501
95 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 157200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 五渡镇 | 五渡镇大村硬化通组公路3.364公里建设项目 | 实施完成、完成报账 | 157170
96 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 273100 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇火花村通组公路新修硬化工程（6公里） | 实施完成、完成报账 | 273088
97 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 63768 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇红椿村1组通组公路硬化工程（1.3公里） | 全面完成 | 63768
98 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 144400 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇火花村一组何家坪150米断头路加宽硬化工程 | 实施完成、完成报账 | 144225
99 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 14700 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡团结村村委会分路口至3组道路硬化工程（团结村委会至三组0.453公里) | 全面完成 | 14700
100 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 94400 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡挖吉村2、6组移民点道路硬化工程 | 实施完成、完成报账 | 94395
101 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡挖吉村活动室新建道路项目（0.301公里） | 已竣工、验收，在审计中
102 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 394880 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡俄罗村新修硬化0.625公里通组路工程 | 全面完成 | 394880
103 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 29900 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌乡柑子口村活动室道路工程（硬化公路） | 全面完成 | 29900
104 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 514200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡光明村8组至10组通组公路新建工程（1.9公里新建硬化） | 全面完成 | 514200
105 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 7897 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡清溪村通组公路工程（清溪村六组碑坳儿到龙洞1公里硬化工程) | 全面完成 | 7897
106 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 45700 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇郭坝村2组通组路至五平路道路新建工程（0.99公里） | 全面完成 | 45700
107 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 200000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡共和村林区道路延长线工程 | 已竣工、验收，在审计中
108 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 360000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌乡甲挖村四组洪字沟路口至以子达通组公路新建硬化工程 | 项目已完成，剩余资金为结余资金。 | 311654
109 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 32200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇集广村油纺沟通组路硬化工程 | 实施完成、完成报账 | 32191
110 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新场乡新凤村2、4组通组公路路面改造工程 | 实施完成、完成报账 | 113700
111 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 60000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡金岩村道水毁工程 | 实施完成、完成报账 | 54996
112 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 315079 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡共和村通村公路水毁工程 | 全面完成 | 315079
113 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 210900 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡光明村十二组八角庙水毁修复工程 | 全面完成 | 210900
114 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 49400 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇峨星村通村公路水毁恢复工程 | 实施完成、完成报账 | 49397
115 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 25000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇六丰村水毁工程 | 实施完成、完成报账 | 24942
116 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 53300 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇水井村水毁工程 | 实施完成、完成报账 | 53251
117 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 11200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡团结村村道水毁工程 | 全面完成 | 11200
118 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 290000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌乡柑子口村水毁治理工程 | 已完工验收 | 226035
119 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 50000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新凤村村道水毁工程 | 已实施完成 | 17700
120 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇村内道路水毁工程 | 财评价16.9690万元，已付30%预付款 | 49380
121 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 247800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇双溪村水毁工程（双溪村8.02浆砌挡墙工程） | 已实施完成 | 198276
122 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 30000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新场乡庞沟村至桃花村水毁工程 | 实施完成、完成报账 | 28811
123 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 145775 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新场乡新凤村村道水毁工程 | 全面完成 | 145775
124 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 32000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇月包村水毁工程 | 实施完成、完成报账 | 31582
125 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新场乡星星村村道水毁工程 | 已实施完成 | 46044
126 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 红旗镇 | 觉莫乡为觉村水毁工程 | 项目已验收，在审计中 | 19107
127 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 272800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇较场村村道5.9公里水毁修复建设项目 | 实施完成、完成报账 | 272755
128 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 168500 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 红花乡兰家沟、太坪村道路6.1公里水毁修复项目 | 全面完成 | 168500
129 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 199200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇江湾村水毁项目 | 实施完成、完成报账 | 199152
130 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 2130700 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡草坪村8.02水毁修复工程 | 实施完成、完成报账 | 2130652
131 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 1300000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇马杵千村公路水毁工程项目 | 项目已竣工验收 | 951824.61
132 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 红旗镇 | 觉莫乡为觉村通村公路“8.02”抢险救灾重建工程项目 | 工程已完工验收，正在做竣工结算，在审计中 | 277428.2
133 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 859594 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡群力村通村路8.023公里水毁修复工程 | 全面完成 | 859594
134 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 65800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡挖吉村村道水毁工程项目 | 全面完成 | 65800
135 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 750000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡团结村1组、2组3、组排洪沟工程（村道水毁工程） | 实施完成、完成报账 | 743816
136 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 280800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡红岩村村道水毁工程 | 实施完成、完成报账 | 280792
137 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 300000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 红旗镇 | 红旗镇四坪村和大坪村农村客运路线水毁路段修复项目 | 已实施完成 | 110399
138 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 2311000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡红岩村水毁修复工程（4公里） | 实施完成、完成报账 | 2310975.25
139 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 295000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡桐花村等通组路水毁修复工程（3公里） | 已完工，完成县级验收 | 286115
140 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 1172000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 红旗镇 | 红旗镇上云、觉莫等五个村水毁修复工程（共31处路基冲毁、垮方、地基下沉或冲空） | 全面完成 | 1172000
141 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 41372 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇2018年通村公路水毁维修项目 | 全面完成 | 41372
142 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 168200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇马杵千村三组官料河人行桥建设工程 | 已经完成并验收 | 89120
143 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 红旗镇 | 觉莫乡茨竹村人行桥维修 | 全面完成 | 80000
144 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 120441 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇新丰村张碾房人行桥建设工程 | 全面完成 | 120441
145 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 53564 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 哈曲乡巴溪村1#铁索桥改公路桥新建工程（长70米） | 全面完成 | 53564
146 | 桥梁项目 | 财政专项扶贫资金 | 33200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 黑竹沟镇 | 哈曲乡瓦嘎村建人行便桥建设项目1个（长12米、宽2.5米） | 实施完成、完成报账 | 33160
147 | 桥梁项目 | 财政专项扶贫资金 | 197000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 黑竹沟镇 | 哈曲乡巴溪村三组新建公路桥工程（长23米，宽4.5米） | 实施完成、完成报账 | 196964
148 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 480000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡光明村七组大水沟公路桥建设项目（长8米、宽5.5米） | 实施完成、完成报账 | 478266
149 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇大村长河扁新建人行桥建设项目（长15米、宽5.5米） | 11月5日已完成验收，正审计中。 | 382688
150 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 950000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇新街村瓦岩坝桥梁新建工程 | 已实施完成 | 855400
151 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇茶店村桥梁新建工程项目 | 已完工，正在完善资料
152 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 745989 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇葛村青山沟小桥改建工程 | 全面完成 | 745989
153 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 660800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇葛村猪坝小桥改建工程 | 全面完成 | 660800
154 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 1000000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇新街村两河口桥梁新建工程 | 全面完成 | 1000000
155 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 1037000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡光明村十组大河沟桥新建工程（全长0.141公里、长50米、宽2.5米）） | 实施完成、完成报账 | 1036991
156 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 460000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 万坪乡约嘎村2组、冷其村6组人行吊桥建设项目 | 已经完成验收，在审计中 | 350000
157 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 550000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌乡余坪村人行水泥板桥2座新建项目（长80米） | 已完成工程量80%。 | 229200
158 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 518972 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇六丰桥引道工程（长60米、宽5.5米））） | 全面完成 | 518972
159 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 495200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡金岩村一号、二号、三号人行桥新建项目（长50米、宽2.5X米） | 实施完成、完成报账 | 495167
160 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 628400 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡战斗村一号、二号、三号人行桥新建项目（长50米、宽2.5X米） | 实施完成、完成报账 | 628399
161 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 615000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 挖吉村公路桥新建工程 | 12月7日已开标，12月20日付预付款
162 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 71200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 白杨乡杨柳村公路桥新建工程（全长38m） | 全面完成 | 71200
163 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 164800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡金岩村人行桥1座项目 | 已竣工，已验收 | 164750
164 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 720000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡战斗村三组小桥改建工程 | 实施完成、完成报账 | 714835
165 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 929300 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡战斗村一组小桥改建工程 | 实施完成、完成报账 | 929225
166 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 195400 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新场乡庞沟村三组公路桥工程 | 实施完成、完成报账 | 195374
167 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 9100 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇江湾村人行吊桥建设工程 | 全面完成 | 9100
168 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 29200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇黄泥村公路桥工程（1座） | 实施完成、完成报账 | 29111
169 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 26400 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 哈曲乡通村公路路侧护栏工程（巴溪村0.746公里） | 实施完成、完成报账 | 24699
170 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 315000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 毛坪镇高山村凡山村通村公路路侧护栏工程（高山村6.884公里、凡山村4.572公里） | 实施完成、完成报账 | 314660
171 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 282308 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 毛坪镇长梯村等通组公路安防设施完善工程（长梯村3.856公里，灵凤村4.702公里，恒心村1.214公里） | 全面完成 | 282308
172 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 45000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇集广村1.2组组道完善工程(硬化100米，挡墙60米，堰沟恢复400米,水沟100米) | 全面完成 | 45000
173 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 1425338 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 白杨乡瓦洛村一、五组大渔洞公路挡墙及附属设施项目 | 全面完成 | 1425338
174 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 805352 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇瓜芦村四组通组路安全挡墙建设工程 | 全面完成 | 805352
175 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 89636.3 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡仲子村通村公路路侧护栏工程（仲子村4.176公里通村路） | 全面完成 | 89636.3
176 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 366400 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 哈曲乡瓦嘎村三组挡墙工程 | 实施完成、完成报账 | 366363
177 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡泉水村荆竹平通组公路0.12公里堡坎建设工程 | 已实施完成 | 342747
178 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 283200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡张加村通村道路新建防护工程 | 实施完成、完成报账 | 283124
179 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 394000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇黄泥村二组挡墙和护栏维修项目 | 实施完成、完成报账 | 393647
180 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 261500 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡热水村连户路及防护工程（0.48公里） | 实施完成、完成报账 | 261487
181 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 415401 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇通村公路路侧护栏工程（黄泥村2.932公里） | 全面完成 | 415401
182 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 830000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡泉水村等通组路安防设施完善工程（泉水村5.286公里，群力村0.818公里) | 已完工，正在整改存在的问题 | 595320
183 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 97000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡桠桠村通村道路挡土墙工程 | 全面完成 | 97000
184 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 90243 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌村通村公路路侧护栏工程（勒乌村0.54公里) | 全面完成 | 90243
185 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 254400 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡通组路安防设施完善工程（光明村2.616公里，清溪村4.676公里) | 实施完成、完成报账 | 254388
186 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 330000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇田村村委会后道路硬化及护坡挡墙工程 | 全面完成 | 330000
187 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 155022 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇峨星村后段路侧护栏项目 | 全面完成 | 155022
188 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 250000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇田村等通组路安防设施完善工程（田村4.968公里，大村2.818公里，双凤-田村4.9公里） | 已完工并验收
189 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 19000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 红旗镇 | 杨村乡木厂村等通村公路路侧护栏工程（木厂村四坪村0.702公里） | 该笔款项为项目质保金
190 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 89000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 万坪乡通村公路路侧护栏工程（6.986公里) | 实施完成、完成报账 | 88349
191 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 130000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇六丰村岩悬村通村公路路侧护栏工程（六丰村1.226公里） | 已完成验收 | 59740
192 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 156376 | 峨边府办函[2020]64号 | 县发改局 | 新林镇 | 新林镇金星村麻柳村两处保坎建设工程 | 项目建设完成，已完成报账 | 156376
193 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 580320 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新场乡星星村新建涵洞工程（5座钢筋混凝土明板涵；5座钢筋混凝土圆管涵） | 全面完成 | 580320
194 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 95000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇工农村涵洞建设工程 | 已完工， 审计报告出来后付款。
195 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 70000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇大村涵洞建设工程 | 已完工， 完善报账资料中
196 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇茶店村涵洞建设工程 | 已完工，审计报告出来付款
197 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 96400 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡茶园村村道涵洞重建工程（5道涵洞） | 全面完成 | 96400
198 | 抢险工程 | 财政专项扶贫资金 | 2764300 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡泉水木兰河泥石流应急排危工程 | 实施完成、完成报账 | 2764289
199 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 567200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡牟加村3组产业路边坡治理及危岩排险方案 | 实施完成、完成报账 | 567183.99
200 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 27548 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇新丰村张碾房生产路保坎新建工程 | 全面完成 | 27548
201 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 270000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇峨星村至红星村通村公路路基回填滑坡排危除险工程 | 已实施完成 | 213397
202 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 180000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇化林村通村公路渡水槽新建工程 | 项目已完工 | 59868
203 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 32000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇火花村沉降路段整治项目（大堡至万坪50米通乡路沉降维修，60米排水沟加钢筋加固） | 实施完成、完成报账 | 31968
204 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 28000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇月包村村道路面修复项目 | 全面完成 | 28000
205 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 160000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇工农村村道路面整治提升工程（0.858公里） | 已完工，待审计报告出来付款
206 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 175000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇六丰村和新场乡桃花村”修补工程（路面修补，护栏） | 实施完成、完成报账 | 160041
207 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 18700 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡仲子村路面修复工程 | 实施完成、完成报账 | 18699.6
208 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 220000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 毛坪镇长梯村路面修复工程 | 已实施完成 | 177500
209 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇田村公路路面修复工程 | 已完工验收，审计报告出来报账
210 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 108400 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇雪山村村道应急抢险工程 | 实施完成、完成报账 | 108360
211 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 15335 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡仲子村村桥面恢复工程 | 全面完成 | 15335
212 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇茗新村泥结碎石路面工程（100米碎石路面） | 合同价15万元，已交报账资料，12月4日付款 | 113245
213 | 便道建设 | 财政专项扶贫资金 | 142800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 新场乡 | 新场乡星星村罗沟河到油板树1.2公里人行便道硬化项目(宽1.2米、厚0.1米) | 实施完成、完成报账 | 142721
214 | 沟防洪治理 | 财政专项扶贫资金 | 1153700 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟斯米嘎沟防洪治理工程（新建堤防长度共计230.53米，硬化公路箱涵河道底板136.75m2，清理169段河床，深度1米） | 全面完成 | 1153700
215 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 280100 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 黑竹沟镇 | 哈曲乡解放村集中点水渠项目改造项目（长500米） | 已实施完成 | 196042.51
216 | 农田设施项目 | 财政专项扶贫资金 | 300000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 沙坪镇 | 沙坪镇红星村二、三、五组农田灌溉堰渠维修项目(主堰3000米，支堰400米，净空300mm*250mm) | 已实施完成 | 214948
217 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 1548260 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 大堡镇 | 大堡镇新丰村安全饮水巩固提升工程（改造取水口一处、安装1.6Mpa水管7km，dn125输水管3km、dn200输水管0.87km） | 项目建设完成，已完成报账 | 1548260
218 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 142923 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 金岩乡 | 金岩乡温泉村甘溪沟饮水巩固提升工程(新建50m³生物慢滤池一口) | 项目建设完成，已完成报账 | 142923
219 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 332700 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 新场乡 | 新场乡（新凤村）2020年脱贫攻坚饮水提升对标补短工程（三至八组老旧饮水管道7公里改建维修） | 已实施完成 | 266160
220 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 173900 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 新场乡 | 新场乡长虹村饮水源头新建及管道维修项目（含修建蓄4立方米水池1个，新建拦河坝，长13米、宽2.5米；1000米水管的更换PE75管） | 实施完成、完成报账 | 173352.18
221 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 332000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 新场乡 | 新场乡 （白沙沟—庞沟葛坪饮水管道7千米dn50管道建设项目，含取水池、沉沙池，共2口，水接到梅子坡主水池） | 实施完成、完成报账 | 326679
222 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 220000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 新林镇 | 新林镇（九龙村）2020年脱贫攻坚饮水提升对标补短工程（一组新建20立方米水池1个，安装3000米主管项目） | 实施完成、完成报账 | 217295.9
223 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 196000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 新林镇 | 新林镇（茗新村）2020年脱贫攻坚饮水提升对标补短工程 | 实施完成、完成报账 | 195235
224 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 230000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 新林镇 | 新林镇（楠木村）2020年脱贫攻坚饮水提升对标补短工程（1公里进水管dn75管安装） | 已实施完成 | 200333.1
225 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 600000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 杨河乡 | 杨河乡高湾村（张家村）2020年脱贫攻坚饮水提升对标补短工程（覆盖人口1200人，新建取水枢纽1处、安装输配水管网12千米） | 已实施完成 | 573760
226 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 885500 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 新林镇 | 新林镇卷木片区饮水对标补短工程（覆盖人口3000人，新建取水枢纽1处、蓄水池100立方2口、安装1.6MPa dn75 PE管8000m） | 项目建设完成，已完成报账 | 885500
227 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 214700 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 新林镇 | 新场乡金星村1组对标补短饮水工程（覆盖人口2500人、维修加固沉砂池1处、安装1.6MPa dn63 PE管4000m） | 项目建设完成，已完成报账 | 214700
228 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 113200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 勒乌乡 | 勒乌乡祖马村1组饮水安全对标补短项目（新建10立方蓄水池1口，新建取水口1处，dn50管1350米。dn32管900米，dn20管800米，减压池1口） | 已完工并县级验收 | 112000
229 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 大堡镇 | 大堡镇火花村生猪养殖项目供水工程（新建取水枢纽1处，安装.6MPa dn110 PE管5300m，新建200m³蓄水池1口、缓释消毒设备1套） | 全面完成 | 400000
230 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 140000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 平等乡 | 平等乡观慈村对标补短饮水项目（新建取水口一座、50m³蓄水池一口、输配水管网安装2.5km） | 已实施完成，已拨付合同价的80%。 | 110310.18
231 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 342500 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 沙坪镇 | 沙坪镇双河村4、10组对标补短饮水项目（40PE主管2700米，32PE管300米，新建蓄水池200立方一口） | 已实施完成 | 195694
232 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 大堡镇 | 大堡镇集广村、教场村对标补短饮水项目（集广村新建50m³蓄水池一座、教场村维修蓄水池1口） | 全面完成 | 80000
233 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 320000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 金岩乡 | 金岩乡俄罗村集中区供水工程（新建取水池2座、蓄水池1座，安装1.6MPadn110PE引水管0.22km，安装1.6MPadn75PE引水管2.78km，安装1.6MPadn50PE配水管1.0km，更新改造1.6MPadn32PE入户管0.5km，配套缓释消毒器1台。） | 全面完成 | 320000
234 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 大堡镇 | 大堡镇桥楼村8组对标补短饮水工程（新进取水池1口、10m³蓄水池1口、安装dn50PE管2330米） | 全面完成 | 80000
235 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 135000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 红旗镇 | 红旗镇为觉村一六组安全饮水巩固提升对标项目（新建取水池1口、安装管网dn50管2000米） | 项目已完工 | 112135.54
236 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 230135 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 沙坪镇 | 沙坪镇红星村对标补短灌溉饮水项目（维修整治5公里工农堰（农田灌溉饮水取水源头黑坨子至庙儿坪至夏家沟） | 项目建设完成，已完成报账 | 230135
237 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 184634 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 毛坪镇 | 毛坪镇恒心村对标补短饮水项目（新建取水池1口、沉砂池1口、安装dn50管5000米） | 项目建设完成，已完成报账 | 184634
238 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 132833 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 金岩乡 | 金岩乡金岩村3组对标补短饮水项目（新建取水池1口、5立方米蓄水池1口、安装dn63管600米，安装dn50管500米） | 项目建设完成，已完成报账 | 132833
239 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 154900 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 毛坪镇 | 毛坪镇云新村集中区饮水管网改造项目 | 已完成 | 147770
240 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 200000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 红旗镇 | 红旗镇四坪村对标补短饮水工程（安装dn75管4000米、安装dn50管1200米、新建取水枢纽2处、调压池2处） | 已实施完成 | 80100
241 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 沙坪镇 | 沙坪镇新声村对标补短饮水项目（新建10立方蓄水池1口、安装32管1500米） | 项目已拨付完成，剩余资金为结余资金。 | 39800
242 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 35800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 沙坪镇 | 红花乡双桥村二组人畜饮水灌溉堰维修工程 | 项目已拨付完成，剩余资金为结余资金。 | 35710.14
243 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 171700 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 新林镇 | 沙坪镇茶场片区集中供水工程 | 项目已拨付完成，剩余资金为结余资金。 | 168393
244 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 120891 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 红旗镇 | 红旗镇木厂村人畜饮水改造提升工程 | 项目建设完成，已完成报账 | 120891
245 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 沙坪镇 | 岩悬村、红星村人畜饮水改造提升工程 | 已实施完成 | 309555
246 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 119200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 大堡镇 | 大堡镇双溪村4组新建20方水池1口，新建取水口一处、安装PE管 /九家村2、3、5组新建取水口1处，安装PE管 | 已验收，正在审计 | 59600
247 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 49100 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 金岩乡 | 共和村更换12000米20入户管；瓦洛村水管维护；新建5方蓄水池一口；团结村饮水提升工程1个，共和村饮水提升工程（新建蓄水池5个，管道6.5千米）；罗卜村、俄罗村人畜饮水改造工程。 | 已竣工、验收。 | 47352.53
248 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 160000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 五渡镇 | 五渡镇茶店村饮水管安装工程（含漫水桥维修） | 已实施完成 | 158828
249 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 446000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 五渡镇 | 五渡镇双凤村水管维护,修建蓄水池项目 | 已完工验收 | 297960
250 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 24200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 大堡镇 | 大堡镇集广村畜水池加盖项目 | 全面完成 | 24200
251 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 毛坪镇 | 毛坪镇等分村安全饮水水源治理项目 | 已实施完成 | 80000
252 | 巡管项目 | 财政专项扶贫资金 | 768000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 全县 | 全县131个村水利巡管项目 | 完成支付 | 737200
253 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 107300 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 勒乌乡 | 贫困户35户住房建设项目 | 全面完成 | 107300
254 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 勒乌乡 | 贫困户新建住房2户（勒乌村曲比进乌、祖马村海来曲西) | 全面完成 | 80000
255 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 金岩乡 | 贫困户住房建设5户（新建1户、改建4户） | 全面完成 | 100000
256 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 金岩乡 | 贫困户新建住房1户（鲁克小勇） | 全面完成 | 40000
257 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 沙坪镇 | 贫困户新建住房1户（王朝艮） | 全面完成 | 40000
258 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 大堡镇 | 贫困户住房2户新建项目（火花村陈天刚、九家村宋宗弟 | 全面完成 | 80000
259 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 沙坪镇 | 贫困户住房1户新建项目（岳春枝） | 全面完成 | 40000
260 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 沙坪镇 | 贫困户新建住房1户（刘永） | 全面完成 | 40000
261 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 新林镇 | 贫困户新建住房1户（梁召伦） | 全面完成 | 40000
262 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 毛坪镇 | 贫困户新建住房2户（王春、雷中孝） | 全面完成 | 80000
263 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 120000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 平等乡 | 贫困户新建住房3户（光明村杨宣明、黄明忠、观慈村宋国华） | 全面完成 | 120000
264 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 新场乡 | 贫困户新建住房2户（长虹村何作安、新凤村周银枝） | 全面完成 | 80000
265 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 新林镇 | 贫困户新建住房2户（水井村杨治明、黄泥村敖提物物） | 全面完成 | 80000
266 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 160000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 红旗镇 | 贫困户新建住房4户（四坪村碾者达取、刘春银，上云村廖登其、大坪村罗方文） | 全面完成 | 160000
267 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 宜坪乡 | 贫困户新建住房2户（郭华艮、王永付） | 全面完成 | 80000
268 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 30000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 新林镇 | 贫困户新建住房1户(的敌石都) | 全面完成 | 30000
269 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 86000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 新林镇 | 贫困户住房32户改造项目（包括茗新村、楠木村、黄泥村、九龙村、麻柳村、红椿村） | 全面完成 | 86000
270 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 毛坪镇 | 贫困户新建住房1户（王都平） | 全面完成 | 40000
271 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 189920 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 杨河乡 | 杨河乡白腊坪聚居点养殖区场平工程 | 项目建设完成，已完成报账 | 189920
272 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 85500 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 五渡镇 | 五渡镇新街村一、二组聚居点附属墙建设工程 | 已实施完成。在审计核定 | 72675
273 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 71300 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 宜坪乡 | 宜坪乡红岩村民居民聚居点工程建设项目 | 全面完成 | 71300
274 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 72200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 杨河乡 | 杨河乡高湾村白腊坪集中区聚居点建设项目 | 已报账 | 72130
275 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 152150 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 五渡镇 | 五渡镇茶店村二组聚居点附属墙等建设项目 | 项目建设完成，已完成报账 | 152150
276 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 503000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县住建局 | 新林镇 | 新林镇楠木村集中区挡土墙、护栏、地面硬化等建设项目工程 | 实施完成，未验收。 | 172500
277 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 1600000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇黄泥村全村种植250亩金银花项目 | 已完成建设，已完成报账。 | 1599877
278 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 1840000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇金星村、水井等9个村种植907亩金银花项目 | 已完成 | 1839962
279 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 3000000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 全县 | 全县粮油绿色高产高效示范片建设项目 | 已完成 | 2994728.8
280 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 97300 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 沙坪镇 | 共和乡白果村种植121.6亩藤椒项目 | 全面完成 | 97300
281 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 148000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 沙坪镇 | 共和乡双峨村种植160亩核桃产业、种植120亩藤椒项目 | 项目已完成，已报账 | 147945
282 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 336000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 沙坪镇 | 共和乡红旗村种植420亩藤椒项目 | 全面完成 | 336000
283 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 哈曲乡瓦嘎村三组扩大林下种植24亩重楼项目 | 全面完成 | 500000
284 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 235000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇马杵千村一、四组种植20亩黄精项目 | 项目已完成 | 234280
285 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 265000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇底底古村三组种植33.37亩茶叶，一、四组1个制茶体验室建设项目 | 项目已完成，已报账 | 263276
286 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 130000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇依乌村在余的种植77亩樱桃项目 | 项目已完成，已报账 | 129985
287 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 410000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇西河村一、五组挖依布、吉乌、老布嘎，三、四组马洛勒喔种植115亩姜黄项目 | 项目已完成，未拨付部分为结余资金。 | 403199
288 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 毛坪镇建化村种植100亩李子项目 | 全面完成 | 400000
289 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 200000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 毛坪镇凡山村高山蔬菜200亩种植项目 | 全面完成 | 200000
290 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 162200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 红旗镇 | 觉莫乡马鞍村一组三组种植66亩生姜，种植300亩凤凰李项目 | 已完成，未拨付部分为结余资金。 | 160500
291 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 350000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 五渡镇向阳村二组种植130亩藤椒项目 | 全面完成 | 350000
292 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 260000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 五渡镇镇茶店村一、二、三组种植100亩茶叶项目 | 已完工，剩余部分为结余资金。 | 252666
293 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 55000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 杨河乡高湾村种植800株凤凰李、23.77亩菜园项目 | 已完成 | 52642
294 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 60000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 杨河乡牟加村种植菜园和2.6亩小米椒项目 | 已完成，未拨付部分为结余资金。 | 39809.8
295 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 28800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 杨河乡桠桠村种植2874平方米菜园项目 | 已完成 | 28743
296 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 21000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 杨河乡张加村种植1696平方米菜园项目 | 已完成 | 20751
297 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 195000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 杨河乡仲子村四、七组种植100亩生姜、33户农户完成1062平方米小菜园建设项目 | 已完成 | 193175
298 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 327000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡庞沟村五、六组种植350亩藤椒项目 | 已完成 | 326190
299 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 337000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡星星村种植200亩茶叶和136.75亩马蹄叶项目 | 已完成 | 336750
300 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡桃花村发展种植蔬菜项目 | 全面完成 | 400000
301 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 305000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡新凤村五、六组种植246亩藤椒项目 | 已完成 | 301038.1
302 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇卷木村种植黄精、白术等100亩中药材苗圃项目 | 全面完成 | 500000
303 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 360000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇麻柳村三组种植100亩姜黄项目 | 全面完成 | 360000
304 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 200000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇瓜芦村五组种植50亩白术项目 | 全面完成 | 200000
305 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 370000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 金岩乡金岩村一、二、三组种植194.6亩三月竹项目 | 已完成，未拨付部分为结余资金。 | 362217
306 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 300000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 金岩乡罗卜一至六组种植1200亩三月竹项目 | 全面完成 | 300000
307 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 金岩乡共和村在帕落种植200亩三月竹项目 | 已完成，未拨付部分为结余资金。 | 149986
308 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 227000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 金岩乡热水村一、二、三组种植160亩桃树项目 | 已完成，未拨付部分为结余资金。 | 226146
309 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 金岩乡挖托村一、二、三组种植100亩花椒项目 | 已完成 | 38214
310 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 44000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 金岩乡挖吉村一、七组实施种植333亩花椒项目 | 全面完成 | 44000
311 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 62500 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 勒乌乡甲挖村、柑子口村、余坪村、山峰村、四个村杉苗圃建设项目 | 全面完成 | 62500
312 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 198100 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 勒乌乡山峰村二组种植3亩羊肚菌和10亩22万株云杉苗圃项目 | 项目已完成，未拨付部分为结余资金。 | 186390
313 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 勒乌乡甲挖村二组种植12亩26万株云杉苗圃项目 | 项目已完成，未拨付部分为结余资金。 | 129293
314 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 勒乌乡柑子口村五组种植13亩26万株云杉苗圃项目 | 项目已完成，未拨付部分为结余资金。 | 95032
315 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 98000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 勒乌乡余坪村三组新建12亩26株云杉苗圃项目 | 项目已完成，未拨付部分为结余资金。 | 97560
316 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 205700 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 平等乡 | 平等乡清溪村五个组41户种植205.7亩茶叶项目 | 全面完成 | 205700
317 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 105000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 大堡镇化林村三、四、五组移植24亩翠冠梨项目 | 已完成 | 103258
318 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 373000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 大堡镇双溪村四组种植225亩藤椒项目 | 已完成，未拨付部分为结余资金。 | 345480
319 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 420000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 勒乌乡 | 勒乌乡祖马村产业发展项目合作种植重楼50 亩项目 | 全面完成 | 420000
320 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 3000000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 宜坪乡 | 宜坪乡草桐枇杷产业提升项目 | 全面完成 | 3000000
321 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 280900 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇九龙村120亩桃产业项目 | 全面完成 | 280900
322 | 产业发展 | 统筹整合财政涉农资金 | 301200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 哈曲乡巴溪村4组冷水鱼扩建鱼池2个 | 已实施完成 | 243040
323 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 700000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 大堡镇联合村双溪村鱼鳅河新建冷水鱼池项目（6个5100平方米） | 项目已完成80% | 433000
324 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 大堡镇较场村入股农祥旱鸭养殖场分红项目 | 全面完成 | 500000
325 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 五渡镇葛村康源公司合作在七组新建4000平方米、年出栏3200头养猪厂项目 | 全面完成 | 500000
326 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 98500 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 沙坪镇 | 共和乡白果村能繁母猪197头养殖项目 | 全面完成 | 98500
327 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 59200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 沙坪镇 | 共和乡红旗村养殖118头母猪项目 | 已完成 | 59152
328 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 毛坪镇建华村七组建设1个养鸡棚项目 | 项目建设完成，已完成报账 | 100000
329 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 60000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 杨河乡桠桠村养殖3000只乌鸡项目 | 全面完成 | 60000
330 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡庞沟村六组养殖2000只跑山鸡项目 | 全面完成 | 150000
331 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡桃花村发展养猪、牛、蜂等项目 | 全面完成 | 100000
332 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 530000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 红旗镇 | 觉莫乡茨竹村二组养殖5000只七彩山鸡建设项目 | 已实施完成 | 419200
333 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 勒乌乡余坪村四组养殖50箱蜜蜂项目 | 项目已完成，未拨付部分为结余资金。 | 49997.25
334 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 240000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 五渡镇大村三组养殖130头牛项目 | 全面完成 | 240000
335 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 280000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 沙坪镇 | 共和乡赵山村养殖159头母猪，其中20万入股合作社分红项目 | 已完成 | 279500
336 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 92000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 沙坪镇 | 共和乡江峨村养殖42头能繁母猪、108头育肥猪和3126只鸡项目 | 项目已完成，未拨付部分为结余资金。 | 91544
337 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 483000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 哈曲乡解放村二组新建240平方鱼池和200平方鸡圈项目 | 已实施完成 | 387000
338 | 产业发展 | 统筹整合财政涉农资金 | 498800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇古井村二组阿妞尔浅修建1个500平方米鱼池项目 | 已实施完成 | 489777
339 | 产业发展 | 统筹整合财政涉农资金 | 481000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 毛坪镇灵凤村修建1个5000平方米养猪场项目 | 全面完成 | 481000
340 | 产业发展 | 统筹整合财政涉农资金 | 250000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 红旗镇 | 杨村乡上云村牛屎坪组新建1个600平方米养殖基地项目 | 全面完成 | 250000
341 | 产业发展 | 统筹整合财政涉农资金 | 250000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 红旗镇 | 杨村乡大坪村土岩组新建1个300平方米养殖基地项目 | 全面完成 | 250000
342 | 产业发展 | 统筹整合财政涉农资金 | 250000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 红旗镇 | 杨村乡木厂村豪猪洞组新建1个500平方米养殖基地项目 | 全面完成 | 250000
343 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 宜坪乡 | 宜坪乡红岩村三组，泉水村一组新建石蛙养殖基地各1个项目 | 全面完成 | 500000
344 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 101000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 白杨乡月河村四组建设2个鱼塘480立方米冷水鱼养殖场项目 | 项目已完成，剩余部分为结余资金 | 100826
345 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 7000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 杨河乡茶园村养殖13头母猪项目 | 已完成 | 6500
346 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 198000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡羊子岩村全村72户养殖土鸡和4724只大恒肉鸡、74户养2262头肥猪项目 | 已完成 | 197138
347 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 平等乡 | 平等乡观慈村152户养殖84头能繁母猪、287头育肥猪、92头牛和230只羊项目 | 全面完成 | 500000
348 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 平等乡 | 平等乡战斗村六个组45户养殖113头牛和597只羊项目 | 全面完成 | 500000
349 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 600000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 大堡镇茶丰村产业发展项目（股权量化入股养鸭厂） | 全面完成 | 600000
350 | 产业发展 | 统筹整合财政涉农资金 | 189000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 大堡镇茶丰村三、五、六、七组对窝坪、大屋基18户养殖63头牛项目 | 全面完成 | 189000
351 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 956600 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 全县 | 全县贫困户能繁母猪奖补项目共计5933头(每1头/300元) | 全面完成 | 956600
352 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 五渡镇双凤村二组新建704平方米笋子烘干加工房项目 | 项目已完工，需补齐资料后再安排看现场 | 391274
353 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 494000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 红旗镇 | 杨村乡李子坪村二组改造贡米加工厂 | 全面完成 | 494000
354 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 750000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 红旗镇 | 杨村乡大坪村大坪组新建1个360平方米腊肉制品加工厂项目 | 全面完成 | 750000
355 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 701000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 毛坪镇长梯村产业路新建项目(1.53公里) | 11月11日签订合同 | 461700
356 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 691000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 毛坪镇新华村峨边康润农业有限公司年出栏20000头商品猪产业路硬化工程 | 正在实施 | 239615
357 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 68500 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇胜利村柑子埂至前池产业路建设项目（硬化1.5公里） | 全面完成 | 68500
358 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 51904 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇先锋村1组产业路建设项目（0.59公里） | 全面完成 | 51904
359 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 1920000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡高湾村油坊坪至张加养鸡场产业路新建硬化及改善工程 | 已实施完成 | 1915871
360 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 2402000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡团结村新建产业路（7.2公里）项目 | 正在实施 | 1111500
361 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 2285000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡仲子村一线天五号桥至大沟地产业路(仲子)建设工程（3.365公里、3.5米） | 全面完成 | 2285000
362 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 1050000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇火花村猪场进厂道路新建工程（1.3公里，4.5米宽，厚20公分） | 已完成 | 1045076
363 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 1247500 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 沙坪镇 | 沙坪镇六丰村脆冠梨项目产业路新建硬化工程（主线路路基宽甸3.5米，支路线路基宽3米） | 已实施完成 | 1205033
364 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 180000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县林业局 | 沙坪镇 | 沙坪镇郭凡村四组小桥坪至头道尖简易道路项目 | 已实施完成 | 172891.2
365 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 300000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 宜坪乡 | 宜坪乡庙岗村六组长度1.5公里产业路新建工程（宽度3.5米，厚度0.2米） | 已实施完成 | 238288
366 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 1846300 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 万坪乡约嘎村五组产业路2.5公里建设工程 | 全面完成 | 1846300
367 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 1484100 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 万坪乡冷其村六组产业路2.2公里建设工程 | 已实施完成 | 1484093
368 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 890000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 五渡镇双凤村二组五平路至水凼平牛尾笋、茶叶产业加工基地路1.5公里硬化项目 | 全面完成 | 890000
369 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 630000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 红旗镇 | 杨村乡李子坪村四坪村产业路1公里新建项目（宽3.5米、厚0.2米） | 已实施完成 | 567000
370 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 470000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 杨河乡张加村通组路路线改移工程（0.3公里） | 全面完成 | 470000
371 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 718300 | 峨边府办函[2020]64号 | 县发改局 | 平等乡 | 平等乡观慈村三组肖大均房屋至水洞儿毛坯产业路5.422公里新建工程（宽3.5米） | 已实施完成 | 718213.5
372 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 2520000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县发改局 | 五渡镇 | 五渡镇先锋村牡丹基地至灵凤村产业路3公里建设工程（宽4.5米、厚0.2米） | 现已完成工程量的100%，已验收 | 2217309
373 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 27725.5 | 峨边府办函[2020]64号 | 县发改局 | 毛坪镇 | 毛坪镇茶云村五组何家坪产业路0.433公里硬化工程（宽3.5米、厚0.2米） | 项目建设完成，已完成报账 | 27725.5
374 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 436700 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 五渡镇大村三组到养牛场产业路硬化0.5公里建设工程（宽3.5米 ） | 完成工程量80%，未验收 | 131002.5
375 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 1690000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡桃花村花牛保种场下牛场至上牛场产业路4公里硬化项目（宽3.5米、厚0.2米） | 月实施完成 | 1679849
376 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 1800000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 毛坪镇建华村猕猴桃基地产业路4.948公里建设项目（宽3.5米、厚0.2米） | 全面完成 | 1800000
377 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 2000000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇九龙村一、二组7公里产业路新建工程（宽2米、厚3.5米） | 全面完成 | 2000000
378 | 产业路 | 统筹整合财政涉农资金 | 123000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇水井村蔬菜基地机耕道2.8公里建设项目（宽4米） | 已完成验收，未拨付部分为结余资金。 | 111806
379 | 产业路 | 统筹整合财政涉农资金 | 237900 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇卷木村水果基地机耕道5.5公里建设项目（宽4米） | 全面完成 | 237900
380 | 便道建设 | 财政专项扶贫资金 | 494800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 红旗镇 | 觉莫乡为觉村至马鞍村5.4公里便道硬化工程（宽2米、厚0.1米） | 已实施完成 | 494753
381 | 连户路项目 | 财政专项扶贫资金 | 1700000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 全县 | 泉水村、宜坪村、群力村、桐花村、红岩村、双桥村、太坪村、勒乌村、祖马村、恒心村、长梯村、松林坡村、工农村、街村、胡坝村、田村、新街村、长虹村、等分村、星星村、庞沟村、新凤村、羊子岩村、麻柳村、集广村、云心村、建华村、雪山村等建设连户路30公里以上 | 已完成报账。剩余松林坡20万元左右未拨付。 | 1189420
382 | 便道建设 | 统筹整合财政涉农资金 | 80600 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡葛坪至庞沟村一组人行便道硬化项目（1.5公里） | 全面完成 | 80600
383 | 扶贫车间 | 统筹整合财政涉农资金 | 208239 | 峨边府办函[2020]64号 | 县就业创业促进中心 | 沙坪镇 | 沙坪镇双河村扶贫车间建设项目（租赁生产加工房） | 项目建设完成，已完成报账 | 208239
384 | 脱贫奋进计划 | 财政专项扶贫资金 | 24252000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 全县 | 2020年全县贫困户“五小到户”劳动增收奖励奋进计划 | 已完成资金报账 | 24249950.8
385 | 基础设施 | 统筹整合财政涉农资金 | 196000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 宜坪乡 | 宜坪乡庙岗村集中供气站堡坎建设项目 | 已完成报账，未拨付部分为结余资金 | 190674
386 | 产业发展 | 统筹整合财政涉农资金 | 104500 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 宜坪乡 | 宜坪乡桐花村二组150平方米窖酒建设项目 | 已完工，完成报账 | 104435
387 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 699000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 大堡镇较场村八组养鸭场0.6公里加宽硬化项目 | 正在实施 | 230730
388 | 产业配套设施 | 统筹整合财政涉农资金 | 2500000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇白沙河流域现代农业园区黄泥示范基地配套设施建设项目 | 全面完成 | 2500000
389 | 产业配套设施 | 统筹整合财政涉农资金 | 3200000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇白沙河流域现代农业园区黄泥示范基地水肥一体化项目 | 全面完成 | 3200000
390 | 产业配套设施 | 统筹整合财政涉农资金 | 300000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇白沙河流域果蔬现代农业园区楠木村四组山坪塘整治项目 | 11月12日开标，正在实施 | 94659.6
391 | 资产收益 | 财政专项扶贫资金 | 10000000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县经信投促局 | 全县 | 建设飞地园区扶贫项目 | 全面完成 | 10000000
392 | 资产收益 | 财政专项扶贫资金 | 6500000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县经信投促局 | 红旗镇 | 红旗镇五个村产业发展资金入股大佛投乐山清至食品有限责任公司（四坪村、上云村、为觉村、觉莫村、大坪村），带动5个村集体经济发展和群众增收 | 全面完成 | 6500000
393 | 信贷贴息 | 财政专项扶贫资金 | 2150000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 全县 | 全县贫困户小额信贷贷款贴息项目 | 按照季度拨付贴息资金，第四季度未拨付 | 1649939.88
394 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 沙坪镇 | 沙坪镇河沟村葡萄基地滴灌项目 | 剩余资金为结余资金 | 45900
395 | 雨露计划 | 财政专项扶贫资金 | 2610000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县扶贫开发局 | 全县 | 全县“雨露计划”补助 | 按照春季、秋季进行发放，已完成春季补助资金发放 | 1907000
396 | 管理费项目 | 财政专项扶贫资金 | 2000000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 全县 | 项目管理费 | 全面完成 | 2000000
397 | 管理费项目 | 财政专项扶贫资金 | 260000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 全县 | 项目管理费 | 全面完成 | 260000
398 | 信贷贴息 | 财政专项扶贫资金 | 3940000 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 全县 | 易地扶贫搬迁贴息补助 | 全面完成 | 3940000
399 | 亮化工程 | 财政专项扶贫资金 | 180000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 红旗镇 | 马鞍村照明安全设施建设 | 完成 | 176320
400 | 亮化工程 | 财政专项扶贫资金 | 380000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 宜坪乡 | 庙岗村照明安全设施建设 | 全面完成 | 380000
401 | 亮化工程 | 财政专项扶贫资金 | 420000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 宜坪乡 | 余坪村庙岗村照明安全设施建设 | 中标价75.9200万元，已完成。 | 419890
402 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 50000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 沙坪镇 | 兰家沟村人畜饮水工程 | 全面完成 | 50000
403 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 347000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 平等乡 | 光明村公路硬化工程 | 实施完成，剩余35609.00元为结余资金 | 311391
404 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 308000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 毛坪镇 | 上游村产业路硬化 | 审计价969164元 | 269164
405 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 212000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 新林镇 | 黄泥村产业路硬化 | 全面完成 | 212000
406 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 33000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 新场乡 | 星星村莲藕基地堡坎工程 | 全面完成 | 33000
407 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 450000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 杨河乡 | 张加村产业生产道路硬化工程 | 全面完成 | 450000
408 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 1253000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 全县 | 黑竹沟镇依乌村18个村8.18水毁工程、人行吊桥修复工程 | 全面完成 | 1253000
409 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 12079700 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 全县 | 大堡镇化林村等32个村8.18水毁工程、人行桥、水泥村等修复工程 | 已完工， 完善报账资料中 | 11035234
410 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 120000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 全县 | 宜坪乡庙岗村、新场乡长虹村硬化产业路1.45公里 | 已实施完成 | 119700
411 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 82000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县水务局 | 金岩乡 | 金岩乡挖吉村安全饮水村标补短项目 | 项目已完成， | 81522
412 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 120000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县农业农村局 | 宜坪乡 | 宜坪乡宜坪村六组圆包产业路建设项目 | 已实施完成 | 36000
413 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 431900 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 化林村通村公路完善工程（全长3.741公里，路基设计宽度4.5米，路面宽度4.5米） | 已实施完成 | 431881
414 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 135600 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇峨星村通村公路加宽工程（后段4.6公里） | 已实施完成 | 135591.3
415 | 机耕道建设 | 财政专项扶贫资金 | 36500 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新场乡桃花村五组机耕道建设工程 | 全面完成 | 36500
416 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 226800 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新场桃花村维护至花牛场产业路硬化工程 | 已实施完成 | 225000
417 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 216000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 高湾村生产道路建设工程（高湾村通组公路4.5公里（含混凝土档墙等） | 已实施完成 | 215749.27
418 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 424400 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇集广桥楼路基路面修补工程 | 已实施完成 | 161100
419 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 336000 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇集广村上油房通组公路延伸段及会车场硬化项目 | 已实施完成 | 126000
420 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 2207600.8 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇桥楼村土城路口至集广村4组生产路工程 | 全面完成 | 2207600.8
421 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 939200 | 峨边府办函[2020]64号 | 县交通运输局 | 全县 | 五渡镇葛村等16个村8.18水毁工程 | 全面完成 | 939200