## 汇总表
附表
峨边彝族自治县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施调整统计表
填表单位：峨边彝族自治县乡村振兴局 | [11 empty] | 填报日期：2023年7月26日
序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 项目内容及规模 | 项目实施 地点 | 实施年度 | 总投资 （万元） | 项目建设完成进度（万元） | 已匹配 资金 （万元） | 资金缺口（万元） | 拟安排资金（万元） |  | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 项目资金监管单位 | 绩效目标 | 备注
[10 empty] | 中央资金 | 其他资金
合计 | [5 empty] | 5160.39 | 3470.71 | 1894.4417 | 2958.103 | 1770
一、产业发展项目 | [5 empty] | 2137 | 442.35 | 221.2507 | 1610.1 | 1130.1
1 | 壮大集体经济项目 | 产业发展 | 壮大集体经济项目：扶持壮大村级集体经济建设项目，全面推动村级集体经济不断提升村级发展服务群众能力 | 松林坡村、集广村、双九村、上云村、宜坪村、庙岗村 | 2023 | 900 | / | / | 900 | 420 |  | 县委组织部 | 沙坪镇、大堡镇、红旗镇、宜坪乡 | 县财政局、县乡村振兴局 | 为切实用好中央财政资金扶持发展村级集体经济资金，以点带面推动村级集体经济发展壮大，提升村级经济发展和服务群众能力
2 | 开展“云上民族村寨”建设和民族手工业融合创新发展工作试点项目 | 产业发展 | 开展“云上民族村寨”建设和民族手工业融合创新发展工作试点项目：实施云上村寨古井村(特色村寨)建设及民族手工业融合创新发展培训项目 | 黑竹沟镇古井村等 | 2023 | 50 | / | / | 50 | 50 |  | 县民宗局 | 黑竹沟镇等 | 县财政局、县民宗局 | 加快民族特色村寨文旅产业数字化，实现少数民族村寨风貌数字化保和护积极推动民族手工业艺品制作生产、助力乡村振兴，拓宽群众致富渠道。 | 少数民族发 展任务资金
3 | 星星村一组修建产业道路道路建设项目 | 产业配套设施 | 星星村一组修建产业道路道路建设项目：修建1.7公里，宽6.5米 | 新场乡星星村 | 2022-2023 | 737 | 442.35 | 221.2507 | 221.1 | 221.1 |  | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 县财政局、县乡村振兴局 | 为产业发展提高良好的设施条件，确保群众产业发展持续增收
4 | 宜坪粮果产业园区－宜坪乡低效林改造提升项目 | 产业发展 | 宜坪粮果产业园区－宜坪乡低效林改造提升项目：宜坪乡桐花村、宜坪村低效林改造提升900亩建设项目 | 宜坪乡宜坪村、桐花村 | 2023 | 450 | / | / | 439 | 439 |  | 县民宗局、县农业农村局 | 宜坪乡 | 县财政局、县民宗局 | 连片土地整理提升，发展适度规模化农业，提高粮食产量，助农增收。 | 少数民族发 展任务资金
二、基础设施项目 | [5 empty] | 3010.66 | 3010.66 | 1673.191 | 1335.273 | 627.17
1 | 城乡融合“最后一公里”畅通工程－2022年度撤并建制村畅通工程 | 基础设施建设 | 郭凡村至果山村改扩建5公里通村公路 | 果山村 | 2022-2023 | 1145.69 | 1145.69 | 343.707 | 801.983 | 272.77 |  | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 县财政局、县乡村振兴局 | 方便群众生产生活和出行，确保群众的出行安全。
2 | 城乡融合“最后一公里”畅通工程 | 道路建设 | 挖吉4组人行板桥：修建人行板桥一座 | 挖吉村 | 2022-2023 | 73.45 | 73.45 | 58.76 | 12.49 | 12.49 |  | 县交通运输局 | 金岩乡 | 县财政局、县乡村振兴局 | 修建人行板桥方便群众生产生活和出行。
3 | 城乡融合“最后一公里”畅通工程 | 基础设施建设 | 平等乡水毁工程：平等乡平等村5组水毁修复项目（修复水毁1处4.8万） | 平等村 | 2023 | 4.8 | 4.8 | / | 4.8 | 4.8 |  | 县交通运输局 | 平等乡 | 县财政局、县乡村振兴局 | 方便群众生产生活和出行，确保群众的出行安全。
4 | 城乡融合“最后一公里”畅通工程 | 道路建设 | 五渡镇田村通村公路水毁项目：修建40米挡墙 | 铜河村 |  | 7.38 | 7.38 | / | 7.38 | 7.38 |  | 县交通运输局 | 五渡镇 | 县财政局、县乡村振兴局 | 方便群众生产生活和出行，确保群众的出行安全。
5 | 城乡融合“最后一公里”畅通工程 | 道路建设 | 沙坪镇双河村、新林镇茗新村、新场乡星星村等8个村产业道路路面整治工程 | 双河村、茗新村、星星村等 |  | 619.74 | 619.74 | 599.864 | 19.88 | 19.88 |  | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 县财政局、县乡村振兴局 | 开展路面整治，确保群众的出行安全，减少群众生产生活水平投资成本，增加收入
6 | 城乡融合“最后一公里”畅通工程 | 道路建设 | 大堡镇桥楼村赵俊平屋后至三个碉房通组公路建设项目 | 桥楼村 |  | 30.33 | 30.33 | 28.21 | 2.12 | 2.12 |  | 县交通运输局 | 大堡镇 | 县财政局、县乡村振兴局 | 修建通组公路，方便当地群众生产生活和出行。
7 | 城乡融合“最后一公里”畅通工程 | 桥梁建设 | 大堡镇万坪村人行吊桥维修工程项目 | 万坪村 |  | 5.74 | 5.74 | / | 5.74 | 5.74 |  | 县交通运输局 | 大堡镇 | 县财政局、县乡村振兴局 | 对吊桥进行维修，确保群众出行安全。
8 | 城乡融合“最后一公里”畅通工程 | 道路建设 | 黑竹沟镇底底古村进村公路修复工程建设项目 | 底底古村 |  | 50.75 | 50.75 | / | 50.75 | 50.75 |  | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 县财政局、县乡村振兴局 | 对底底古村进村公路进行修复，确保车辆行驶安全。
9 | 城乡融合“最后一公里”畅通工程 | 桥梁建设 | 五渡镇葛村六组鱼儿坝桥梁建设工程：1*16米简支空心板桥，宽3.5米；硬化扩宽引道196米，宽度3.5米。 | 葛村 |  | 150.23 | 150.23 | / | 150.23 | 50.08 |  | 县交通运输局 | 五渡镇 | 县财政局、县乡村振兴局 | 建设五渡镇葛村六组鱼儿坝桥梁，方便群众生产生活和出行。
10 | 乡村振兴示范乡镇示范村特色产业发展示范项目 | 产业发展 | 宜坪乡红岩村、泉水村石蛙养殖基地工程：修建石蛙养殖场两个 | 庙岗村、泉水村 | 2020-2023 | 82.27 | 82.27 | 50 | 32.27 | 32.27 |  | 县农业农村局 | 宜坪乡 | 县财政局、县乡村振兴局 | 红岩村、泉水村修建石蛙养殖场两个发展特色产业，增加村集体收入。
11 | 乡村振兴示范乡镇示范村特色示范项目 | 基础设施建设 | 新场乡星星村乡村振兴示范村创建项目（人居环境提升改造） | 星星村 | 2022-2023 | 262.47 | 262.47 | 100 | 162.47 | 83.73 |  | 县农业农村局 | 新场乡 | 县财政局、县乡村振兴局 | 实施完成民房改造，引领示范创建，改善人居环境。
12 | 城乡融合“最后一公里”畅通工程 | 桥梁建设 | 平等乡观慈村呈凤岩桥修建项目 | 观慈村 | 2022-2023 | 293.19 | 293.19 | 274.65 | 18.54 | 18.54 |  | 县发改局 | 平等乡 | 县财政局、县乡村振兴局 | 修建观慈村呈凤岩桥一座方便群众生产生活和出行，确保群众的出行安全。
13 | 城乡融合“最后一公里”畅通工程 | 道路建设 | 平等乡光明村（大旋孔至宋寨子）产业路建设工程（新修、硬化产业路0.99公里） | 光明村 | 2022-2023 | 148.99 | 148.99 | 144 | 4.99 | 4.99 |  | 县发改局 | 平等乡 | 县财政局、县乡村振兴局 | 完成光明村（大旋孔至宋寨子）产业路建设工程（新修、硬化产业路0.99公里）为产业发展提高良好的设施条件，确保群众产业发展持续增收
14 | 城乡融合“最后一公里”畅通工程－毛坪镇产业路硬化项目 | 道路建设 | 毛坪镇凡山村修建油桐基地泥碎产业路工程项目：修建产业路4.9公里，路基宽度2.5米，路面结构为泥碎路面 | 观慈村 | 2021-2023 | 135.63 | 135.63 | 74 | 61.63 | 61.63 |  | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 县财政局、县乡村振兴局 | 为产业发展提高良好的设施条件，确保群众产业发展持续增收
三、其他项目 | [5 empty] | 12.73 | 17.7 | 0 | 12.73 | 12.73
1 | 乡村振兴-建设项目前期费用 | 项目管理费 | 根据项目资金管理办法按照1%的比例提前建设项目管理费。 | 全县 | 2023年 | 12.73 | 12.73 | / | 12.73 | 12.73 |  | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 县财政局、县乡村振兴局 | 保障建设项目前期设计、预算等服务费，确保建设项目推进进度。 | 已安排11.23万元，此次安排1.5万元