## 附件1
附件1
峨边县扶贫领域建设项目公开统计表
纪委监委举报电话：12388 公开时间：2020年8月5日
序号 | 名称 | 资金来源 | 总投资 （元) | 批准文件 | 主管部门 | 实施主体 | 分配情况 | 进展情况（立项、 招投标、验收等） | 资金拨付(元) | 备注
1 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 136600 | 峨财政（2020）41号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 大堡镇教场村八组养鸭专变安装变压器1台、输电线2100米、电杆7根 | 已经完成并验收，正在审计，完善资料，准备报账
2 | 电力设施 | 财政专项扶贫资金 | 70000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 新林镇 | 新林镇楠木村集中安置电杆、电线、入户表等建设项目 | 项目实施完成，申请验收拨款
3 | 住房改造 | 财政专项扶贫资金 | 1460000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 金岩乡 | 金岩乡挖吉村二、六组住房65户整体提升改造和公共排污设施建设项目 | 项目评审价159.31万元，合同价158.16万元，7月已竣工、验收，已申请80%项目款 | 1265278.4
4 | 住房改造 | 财政专项扶贫资金 | 2082000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 沙坪镇 | 沙坪镇松坡村全村住房131户建设项目 | 已完成，编制方案暂拨付农投代管 | 2082000
5 | 贴息项目 | 财政专项扶贫资金 | 1026800 | 峨财政（2020）41号 | 县扶贫开发局 | 县扶贫开发局 | 全县2016-2019年易地搬迁、彝家新寨贫困户住房建设贷款贴息项目 | 按照季度拨付贴息资金，已拨付2个季度 | 710979.85
6 | 五件套项目 | 财政专项扶贫资金 | 254600 | 峨财政（2020）41号 | 县民宗局 | 新林镇 | 新林镇茗新村、楠木村贫困户家庭5件套配置 | 茗新村已拨付完，楠木村贫困户家庭5件套配置还未拨付 | 183188
7 | 基金项目 | 财政专项扶贫资金 | 2000000 | 峨财政（2020）41号 | 县扶贫开发局 | 县扶贫开发局 | 建立全县防致贫返贫基金 |  | 2000000
8 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 98000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 新林镇 | 新林镇卷木村村委会新建项目 | 项目建设完成，已完成报账 | 98771
9 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 220000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 勒乌乡 | 勒乌乡祖马村、甲挖村（现马井村）、柑子口村党群服务中心工程 | 项目建设完成，已完成报账 | 220344
10 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 264000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 沙坪镇 | 沙坪镇六丰村党群服务中心工程 | 审计报告已出，已将报账资料交住建局，待乡镇完善资料形成报账
11 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 120000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 杨河乡 | 杨河乡牟家村党群服务中心 | 已经备齐资料，待报账，完工项目，待乡镇完善资料形成报账
12 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 95000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 五渡镇 | 五渡镇葛村村党群服务中心 | 已完工已审计完，尾款拨付材料已交住建局，待乡镇完善资料形成报账
13 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 163000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 宜坪乡 | 宜坪乡泉水村党群服务中心 | 已完成审计，已申请资金拨付，待乡镇完善资料形成报账
14 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 387000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 哈曲乡 | 哈曲乡巴溪村、瓦嘎村党群服务中心（现黑竹沟巴溪村、解放村） | 项目建设完成，已完成报账 | 387292
15 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 24000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 杨村乡 | 杨村乡木厂村党群服务中心工程（现红旗镇上云村） | 中标价75.85万元，验收审计时待整改，扣除部分
16 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 287000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 毛坪镇 | 毛坪镇恒心村（现为云心村）、长梯村党群服务中心 | 项目建设完成，已完成报账。 | 286666
17 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 147000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 毛坪镇 | 毛坪镇茶云村（现为云心村）、等分村党群服务中心工程 | 项目建设完成，已完成报账 | 147279
18 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 44000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 沙坪镇 | 共和乡红旗村（现为沙坪镇雪山村）、白果村（现为沙坪镇果山村）党群服务中心工程 | 已完成，已验收，已审计，待施工方报账退质保金。
19 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 共和乡 | 共和乡赵山村党群服务中心工程项目（现沙坪镇果山村） | 已审计，待乡镇完善资料形成报账
20 | 公共服务设施 | 财政专项扶贫资金 | 10000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 金岩乡 | 金岩乡团结村支部活动室挡土墙附属工程 | 已竣工、验收，资料交住房建局
21 | 公共排污 | 财政专项扶贫资金 | 11000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 大堡镇 | 大堡镇联合村排污排水项目建设 | 已完成，待乡镇完善资料形成报账
22 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 79000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 杨河乡 | 杨河乡高湾村白腊坪集中区功能提升工程 | 待乡镇完善资料形成报账
23 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 250000 | 峨财政（2020）41号 | 县水务局 | 县水务局 | 群测群防体系建设、山洪灾害防治项目 |  | 98000
24 | 项目管理费 | 财政专项扶贫资金 | 190000 | 峨财政（2020）41号 | 县住建局 | 县住建局 | 2016年以来脱贫攻坚项目堪察、设计、预算、监理、评审、检测等相关费用 | 已完工，还未申请资金拨付 | 93782
25 | 项目管理费 | 财政专项扶贫资金 | 410000 | 峨财政（2020）41号 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 2017年以来脱贫攻坚项目堪察、设计、预算、监理、评审、检测等相关费用 | 该项目资金为管理费，已拨付22万，其余部分正在完善资料。 | 225000
26 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 341000 | 峨财政（2020）41号 | 县水务局 | 县水务局 | 2018年以来脱贫攻坚项目堪察、设计、预算、监理、评审、检测等相关费用 |  | 93000
27 | 管理费项目 | 财政专项扶贫资金 | 180000 | 峨财政（2020）41号 | 县扶贫开发局 | 县扶贫开发局 | 2019年以来脱贫攻坚项目堪察、设计、预算、监理、评审、检测等相关费用
28 | 项目管理费 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 峨财政（2020）41号 | 县发改局 | 县发改局 | 2020年以来脱贫攻坚项目堪察、设计、预算、监理、评审、检测等相关费用 | 剩余资金项目完成后统一支付检测费 | 116715
29 | 基金项目 | 财政专项扶贫资金 | 2000000 | 峨财政（2020）41号 | 县卫健局 | 县卫健局 | 补充2020年卫生扶贫救助基金 | 已完成 | 2000000
30 | 养殖业 | 财政专项扶贫资金 | 750000 | 川财农〔2020〕45号 | 县发改局 | 毛坪镇 | 入股峨边康润农业有限公司分红（年出栏20000头商品猪项目） | 项目合同价236.05万元，已进场施工，预计9月底拨付资金。
31 | 苗圃建设 | 财政专项扶贫资金 | 1000000 | 川财农〔2020〕45号 | 县林业局 | 新林镇 | 新林镇黄泥村佛指山生态苗圃基地建设(建设规模50亩,优良笋用竹培育、绿化苗木培育、管护用房的维修改造等) | 还未实施
32 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 620000 | 川财农〔2020〕45号 | 县民宗局 | 杨河乡 | 杨河乡仲子村张家老屋基至建设坝新建（长1.486公里、宽4.5米）产业路 | 已经完成招标，已完成设计、立项、预算、财评61.6924万。网上招标完成，确定了施工方启动预拨30%，9月30日前形成支出。
33 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1570000 | 川财农〔2020〕45号 | 县民宗局 | 宜坪乡 | 宜坪乡庙岗村磨刀溪到垭口新修一条长5.376公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米泥结碎石路面的产业路 | 完成招标，已签订合同，9月30日前形成支出。
34 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 120000 | 川财农〔2020〕45号 | 县民宗局 | 红花乡 | 红花乡太坪村十组(二道平）新建一口200立方米的蓄水池 | 已完成验收，审计报告已出，待准备报账资料，9月30日前形成支出。
35 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1800000 | 川财农〔2020〕49号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 毛坪镇恒心村通组道路改建工程（2.5公里、宽4.5米、厚0.2米) | 9月5日完工，公路还在养护期，交投公司业主 | 678648
36 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 2400000 | 川财农〔2020〕49号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡观慈村二组通组路2.78公里修复硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 已完工，待验收 | 2100000
37 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 836000 | 川财农〔2020〕49号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 沙坪茶场公路至彝家新寨安置点2.6公里连接道路建设工程 | 财评359.31万元，项目建设完成，已验收，正在做检测报告。7月20日前拨付90%，评审中心核实截至9.24日未送结算
38 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1764000 | 川财农〔2020〕49号 | 县交通运输局 | 红花乡 | 红花乡兰家沟五、七组通组路建设工程(宽4.5米、厚0.2米) | 财评金额310.5832万元；项目已完成建设，已报账。 | 1764000
39 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1700000 | 川财农〔2020〕49号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇大香村至红椿村通组联网路2.82公里新修工程(宽4.5米、厚0.2米) | 审定金额232.3159万元，建设完成，质检完成组织县级验收、申请资金拨付。 | 692127
40 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 1500000 | 川财农〔2020〕49号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇大香村三、四组产业路1.98公里新建硬化工程（宽3.5米） | 质检完成组织县级验收、申请资金拨付。 | 559350
41 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 911100 | 川财农〔2020〕0045号 | 县扶贫开发局 | 五渡镇 | 五渡镇大村通村公路3.08公里加宽完善工程 | 项目建设完成，已完成报账 | 910954
42 | 道路建设 | 统筹整合财政涉农资金 | 587800 | 川财农〔2020〕0045号 | 县扶贫开发局 | 红花乡 | 红花乡太坪村通村公路5.575公里加宽完善工程 | 交投业主，项目建设完成，已完成报账 | 587708
43 | 道路建设 | 统筹整合财政涉农资金 | 350000 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 峨边彝族自治县五渡镇胡坝至田村通村公路加宽工程 | 已完工已审计完，现施工方做尾款拨付材料，评审中心核实送审结算价373.6636万元；8.18已出初评（355.5476万元），未交定案表。
44 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 2930000 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡桠桠村（徐碉房)至毛坪镇茶云村（高红庙）通组联网公路工程(5公里、宽4.5米、厚0.2米) | 已经完工验收，正做资料准备审计，待审计完成后拨至97%，评审中心核实截至9.24日未交结算。 | 1348820
45 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 308200 | 川财农〔2020〕0045号 | 县扶贫开发局 | 毛坪镇 | 毛坪镇等分村通村内道路4.88公里完善工程(宽4.5米、厚0.2米) | 跨年度实施，交投公司业主，已完成报账。 | 308180
46 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 2876100 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇依乌村至古井村村道8.5公里硬化工程（宽4.5米） | 2019.01.31已出财评1364.0359万元，跨年度实施项目，业主为交通运输局，路面硬化已完成，现在安装防护栏。
47 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 786900 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 毛坪镇灵凤村村道0.317公里新建硬化工程（宽4.5米） | 毛坪镇灵凤村硬化通组公路项目 送审结算价311.8239万元，1月22日出结算报告302.7681万元，交投公司业主，已完成报账。 | 786864
48 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 2580000 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 峨边彝族自治县新林镇茗新村通村公路建设工程 | 财评264.17万元，路面硬化完成，送审中，评审中心核实9.23已出结算报告271.4194万元，已完成报账。 | 2580000
49 | 道路建设 | 统筹整合财政涉农资金 | 2580000 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇松林坡通村公路4公里硬化工程（宽4.5米） | 交投公司业主方，已竣工验收，待审计，评审中心核实截至9.24日未送结算
50 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 175900 | 川财农〔2020〕0045号 | 县扶贫开发局 | 宜坪乡 | 宜坪乡群力村通村道路2.314公里完善工程 | 已完工，交通局为业主单位
51 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1200000 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇依乌村沥青路面修补工程（4.8公里） | 跨年度实施项目，沥青路面修补已完工，乡镇自查验收，业主为交通局。 | 455539
52 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 943800 | 川财农〔2020〕0045号 | 县扶贫开发局 | 大堡镇 | 大堡镇较场村通村公路5.905公里加宽完善建设项目 | 已经完成并验收，正在审计
53 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 658800 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇大香村至白杨村路面修复工程 | 2019年项目约143万，县交通局已验收，准备送审。申请拨付。与217号重复，需核实，交投公司业主，评审中心核实截至9.24日未送结算
54 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 482700 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌乡柑子口村通村道脱贫攻坚完善工程 | 正在审计当中，评审中心核实7.22已出结算报告274.7918万元
55 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 660000 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 毛坪镇茶云村通村公路硬化工程 | 已完工审计，评审中心核实7.02已出结算报告514.7517万元
56 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 81400 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 毛坪镇等分村通村公路硬化工程 | 已完工审计，评审中心核实截至9.24日未送结算
57 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 18100 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇桥楼村九家村通村公路路侧护栏工程（桥楼村0.188公里、九家村1公里通村路安防工程） | 项目建设完成，已完成报账 | 18127.28
58 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 249200 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇黄泥村公路金星段3.5公里加宽工程 | 项目建设完成，已完成报账 | 249254
59 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌乡余坪村通组公路新建硬化工程 | 已完成路基开挖，正在办理预付款30%程序。
60 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 2208000 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇集广村五组通组路维修1.5公里、七组通组路新建1.2公里、桥楼村到集广村组道2.3公里加宽硬化工程（宽3.5米、厚0.2米） | 1.五组1.5公里：正在招标挂网，8月20日完成招投标工作。 2.7组1.2公里：完成招投标，中标价：42万元，施工方已进场。3.桥楼-集广2.3公里：中标价：275.95万元；工程正在硬化路面，已完成80%的工程量量，正在申请60%的资金。 | 1655700.6
61 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 620000 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 哈曲乡 | 哈曲乡瓦嘎村三组新建工程（0.308公里、宽4.5米、厚0.2米)） | 财评价68.7131万元，4月30日正在开标，5月15日进场 | 205556.4
62 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 176700 | 川财农〔2020〕0045号 | 县扶贫开发局 | 哈曲乡 | 哈曲乡瓦嘎村三组延伸路1.347公里新建硬化工程项目项目(宽4.5米、厚0.2米) | 中标价159.19万元，2019.11.29出结算报告168.4280万元；已完成审计，未出具审计报告
63 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1235300 | 川财农〔2020〕0045号 | 县扶贫开发局 | 哈曲乡 | 哈曲乡巴溪村三、五、六组（瓦嘎村一组）通组公路5.39公里新建硬化项目 | 跨年度项目中标价613万，前期已支付80%，已完成结算，余3%质保金 | 1053635
64 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1483700 | 川财农〔2020〕0096号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇茗新村场部至五中队通组路1.2公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 财评188.78万元，合同价180万元，已完成报账。 | 1483700
65 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 810000 | 川财农〔2020〕0096号 | 县交通运输局 | 觉莫乡 | 觉莫乡为觉村二四组入户路改建工程（二组0.4公里、四组0.36公里，宽3.5米、厚0.2米)） | 合同价100.89万元，现已施工70%，已拨付30%资金，2020.9.14又申请了30%的进度款 | 605376
66 | 道路建设 | 统筹整合财政涉农资金 | 400000 | 川财农〔2020〕0096号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌乡勒乌村通组公路新建硬化工程（0.3公里、宽4.5米、厚0.2米)） | 已完成全部工程量，待质量监测报告出具后送交审计，评审中心核实截至9.24日未送结算 | 127950
67 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 960000 | 川财农〔2020〕0096号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡光明村十二、十三组通组路1.2公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 已完工，待检测 | 365310
68 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 814800 | 川财农〔2020〕0096号 | 县扶贫开发局 | 沙坪镇 | 沙坪镇雪山村村委会至郭凡村硬化通组公路8公里建设项目（宽4.5米，厚0.2米） | 已审计已拨付至审计价97%，剩余3%待质保期到期时支付；5.12日已出审计报告（563.5230万元） | 645700
69 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 2800000 | 川财农〔2020〕0096号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇松林坡村一、二、七组通组路硬化工程 （全长2.064公里，路面宽4.5米、厚0.2米) | 项目已完成，待验收 | 1800000
70 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 356000 | 川财农〔2020〕0096号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇松林坡村蘑菇基地道路0.4公里硬化项目（宽3.5米、厚0.2米） | 项目已完成，已完成报账。 | 355403.5
71 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 2600000 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 平等乡 | 平等乡观慈村三组肖大军处至垃圾池1.8公里道路硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 已完工，待审计，评审中心核实已送结算，9.27看现场； | 1960000
72 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 3790000 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 新林镇 | 峨边彝族自治县新林镇麻柳村七组至林场检查站产业路项目工程 | 财评380.50万元，合同价379.5万元，硬化完成. 评审中心核实9.01已出结算报告384.0027万元，已完成报账。 | 3790000
73 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 2900000 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 杨河乡 | 峨边彝族自治县杨河乡张加村产业生产路硬化工程 | 项目已完工，已经拨付总合同价70%，待审计完成后拨至97%，9月4日初评389.1383万，国庆节前出结算报告 | 1757282
74 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 670000 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 红花乡 | 红花乡太坪村峨美路复线交界处至村委会通组4.262公里硬化工程（宽3.5米、厚0.2米） | 合同价约337万，2020年5月已验收，施工方准备资料中再审计，评审中心核实截至9.24日未送结算
75 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 900000 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 新场乡 | 新场乡羊子岩村五组高山坪刘树军家至三组苟德元家3.601公里硬化工程（宽3.5米、厚0.2米） | 已完工，施工方正在做结算资料，完成后立即送审计,9月20日送审价379万，评审中心核实截至9.24日未送结算
76 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 516000 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 大堡镇 | 大堡镇集广村五组通组公路5.103公里硬化工程（宽3.5米、厚0.2米） | 审计价240.4790元，已完成报账 | 515840
77 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 296600 | 川财农〔2020〕0096号 | 县扶贫开发局 | 新林镇 | 新林镇黄泥村二、四组通组公路1.48公里新修硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 已完成资金报账。评审中心核实结算审核情况（新林镇黄泥村2组通组公路项目 送审结算价198.3600万元，5.08已出结算报告193.0741万元 | 296590
78 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 347000 | 川财农〔2020〕0096号 | 县扶贫开发局 | 五渡镇 | 五渡镇大村、胜利村、茶店村通组公路2.8公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 已完工，现完善审计资料，评审中心核实7月提问，截止到9.24仍然缺：投标报价明细；
79 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 130800 | 川财农〔2020〕0096号 | 县扶贫开发局 | 勒乌乡 | 勒乌乡余坪村611林场-四组通组公路0.804公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 已完报账，余3%质保金，6.2日出审计报告（73.8779万元） | 130779
80 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 401200 | 川财农〔2020〕0096号 | 县扶贫开发局 | 大堡镇 | 大堡镇化林村三、四组通组路1.765公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 已完验收，正在审计中，评审中心核实截至9.24日未送结算
81 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1379000 | 川财农〔2020〕0096号 | 县扶贫开发局 | 金岩乡 | 金岩乡挖吉村二、六组工程 | 跨年度实施，财评价366.18万元，该工程合同价293.55万元，前期已支付161.2万元，目前工程已竣工、验收、正在审计中，评审中心核实9.21已看现场 | 736391
82 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 286000 | 川财农〔2020〕0096号 | 县扶贫开发局 | 毛坪镇 | 毛坪镇茶云村毛杨路至集中区通组路2.65公里加宽硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 审计结算价288.5444万元，已拨付2599939，预计下周内完成拨付剩余资金。
83 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 27300 | 川财农〔2020〕0096号 | 县扶贫开发局 | 觉莫乡 | 觉莫乡为觉村三组通组公路0.763公里硬化工程(宽3.5米、厚0.2米) | 2020.8月质保金已申请并到账，该项目已完工，已完成报账。 | 27282
84 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 255900 | 川财农〔2020〕0096号 | 县扶贫开发局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇古井村二组通组道路1.03公里硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 项目中标价100.26万元，结算价105.7923万元跨年度实施项目。工程已完工，验收、竣工结算，余3%质保金 | 224123
85 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 114100 | 川财农〔2020〕0096号 | 县扶贫开发局 | 宜坪乡 | 宜坪乡草坪村二、四组通组公路3.426公里新建硬化工程(宽3-4.5米、厚0.2米) | 已完成 | 114096
86 | 道路治理项目 | 财政专项扶贫资金 | 812000 | 川财农〔2020〕0096号 | 县扶贫开发局 | 宜坪乡 | 宜坪乡泉水村三组通组道路硬化0.4公里（地质灾害治理）项目 | 完成工程量的95％，在做质量检测中，扶贫开发局业主 | 335923
87 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 200000 | 川财农〔2020〕0096号 | 县扶贫开发局 | 宜坪乡 | 宜坪乡红岩村三组通组公路（联网路）5.962公里新建硬化项目(宽3.5米、厚0.2米) | 已完成资金拨付，（宜坪乡红岩村通组联网公路建设工程 送审结算价614.4992万元，1.20出评审报告577.9373万元） | 199000
88 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 380000 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 金岩乡 | 金岩乡团结村移民安置点通组公路0.8公里新建硬化工程(宽4.5米、厚0.2米) | 已完成 | 379532
89 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1600000 | 川财农〔2020〕0096号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡观慈村四至六组通组路改建工程（1.5公里、宽4.5米、厚0.2米)） | 已完成 | 1500000
90 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1130000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇双凤村至田村通组联网路1.638公里新建项目(宽4.5米) | 财评211.22万元，9月13日已完工，待养护期28天结束申请验收 | 1122989
91 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1280000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇金星村六组通组路1.7公里新建硬化项目(宽4.5米、厚0.2 | 合同价168万元，建设完成，已完成报账。 | 1280000
92 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1620000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡庙岗村水田坝通组公路新建硬化工程（3.5公里、宽4.5米、厚0.2米）） | 财评540.26万元，合同价格 506.7716万元，完成工程量25%,预计12月底完工， | 1520314.8
93 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 476000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡群力村四组到六组1.38公里通组路建设工程 | 财评48.12万，完成招标，已开始施工
94 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 114600 | 川财农〔2020〕0096号 | 县扶贫开发局 | 勒乌乡 | 勒乌乡山峰村新建硬化通组公路2.058公里建设项目 | 项目已完成，已完成报账。 | 114501
95 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 157200 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 五渡镇 | 五渡镇大村硬化通组公路3.364公里建设项目 | 完善报账资料中
96 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 104600 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 新林镇 | 新林镇江湾村硬化通组公路3.888公里建设项目 | 建设已完成，正在完善资料。
97 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 273100 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 峨边彝族自治县大堡镇火花村通组公路新建工程 | 已经完成审计，评审中心核实2019.12.03已出结算报告576.9596万元 | 100000
98 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 63700 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇红椿村1组通组公路硬化工程（1.3公里） | 已完成 | 63768
99 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 144400 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇火花村一组何家坪150米断头路加宽硬化工程 | 项目已完成，已完成报账。 | 144225
100 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 14700 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡团结村村委会分路口至3组道路硬化工程（团结村委会至三组0.453公里) | 已竣工、验收、审计，该笔资金为项目质保金，完善报账资料中。
101 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 94400 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡挖吉村2、6组移民点道路硬化工程 | 已竣工、验收、审计，晚上报账资料。
102 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 川财农〔2020〕0045号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡挖吉村活动室新建道路项目（0.301公里） | 已竣工、验收，完善审计资料中。
103 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 394800 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡俄罗村新修硬化0.625公里通组路工程 | 项目已完成，已完成报账。 | 394880
104 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 29900 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌乡柑子口村活动室道路工程（硬化公路） | 审计完成，资料交交通局申请资金
105 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 514200 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡光明村8组至10组通组公路新建工程（1.9公里新建硬化） | 已完工，待检测 | 433266
106 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 7800 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡清溪村通组公路工程（清溪村六组碑坳儿到龙洞1公里硬化工程) | 项目已完成，已完成报账。 | 7897
107 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 45700 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇郭坝村2组通组路至五平路道路新建工程（0.99公里） | 已完工审计结束，施工方申请尾款拨付
108 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 10000000 | 川财农〔2020〕0096号 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 大堡镇桥楼村至新火村联网公路新建工程 | 设计阶段
109 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 3000000 | 川财农〔2020〕0096号 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 沙坪镇双河村中坪公路加宽工程 | 待设计
110 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 200000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡共和村林区道路延长线工程 | 工程已竣工，正在组织验收。
111 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 360000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌乡甲挖村四组洪字沟路口至以子达通组公路新建硬化工程 | 正在审计当中，本周现场收方
112 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 32200 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇集广村油纺沟通组路硬化工程 | 施工方已经进场施工
113 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新场乡新凤村2、4组通组公路路面改造工程 | 已完成设计、预算，9月14日提交立项。
114 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 60000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡金岩村道水毁工程 | 已竣工、验收，审计中。
115 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 220000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡共和村通村公路水毁工程 | 项目已完成，已完成报账。 | 242400
116 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 210000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡光明村十二组八角庙水毁修复工程 | 财评21.92万元，已完工，待检测
117 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 49400 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇峨星村通村公路水毁恢复工程 | 已审计，7月2日将资金申请上报交通局；6.10已出审计报告（30.6197万元），项目已完工，已报账。 | 49397
118 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 22000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇六丰村水毁工程 | 已完成，待审计，评审中心核实截至9.24日未送结算
119 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 58000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇水井村水毁工程 | 建设已完成，申请资金拨付。
120 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 11200 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡团结村村道水毁工程 | 已竣工、验收、审计，该资金为质保金，完善报账资料中。
121 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 290000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌乡柑子口村水毁治理工程 | 已完工验收，正在准备资料 | 226035
122 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 50000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新凤村村道水毁工程 | 9月8日交通局聘请第三方到现场做了查看，正在设计。
123 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇村内道路水毁工程 | 已设计，待财评，评审中心核实截至9.24日未收到送审资料。
124 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 247800 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇双溪村水毁工程（双溪村8.02浆砌挡墙工程） | 已经完成，准备下周验收
125 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 30000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新场乡庞沟村至桃花村水毁工程 | 已完成审计，9月20日前提交资料至交通局拨款。
126 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 145700 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新场乡新凤村村道水毁工程 | 已完工，已完成资金报账。 | 145775
127 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 32000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇月包村水毁工程 | 已完成验收，待审计，评审中心核实截止9.24未送结算
128 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新场乡星星村村道水毁工程 | 9月8日交通局聘请第三方到现场做了查看，正在设计。
129 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 觉莫乡 | 觉莫乡为觉村水毁工程 | 项目已验收，在做审计资料
130 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 250000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇较场村村道5.9公里水毁修复建设项目 | 中标价27.7万元，工程已完工，已申报验收，启动资金支付申请。 | 221600
131 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 168500 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 红花乡 | 红花乡兰家沟、太坪村道路6.1公里水毁修复项目 | 项目已完成，已完成验收，资金已拨付完成 | 168500
132 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 220000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇江湾村水毁项目 | 建设已完成，申请资金拨付。
133 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 49400 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇峨星村通村公路4公里水毁修复项目 | 已完成验收，已审计，报账资料已交交通局。
134 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 2000000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 峨边彝族自治县宜坪乡草坪村水毁恢复工程 | 完成县级验收，完成审计。审计金额：213.0652万元。评审中心核实预计9.27出结算报告 | 1722924
135 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 1300000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇马杵千村公路水毁工程项目 | 业主为县交通局，项目已竣工验收。 | 951824.61
136 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 觉莫乡 | 觉莫乡为觉村通村公路“8.02”抢险救灾重建工程项目 | 跨年度项目，合同价款为69.3614万元，工程已完工验收，正在做竣工结算，准备审计资料。 | 277400
137 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 844200 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡群力村通村路8.023公里水毁修复工程 | 已完工。 | 278566
138 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 65800 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡挖吉村村道水毁工程项目 | 跨年度实施，已完工，已完成资金报账。工程总价14万元，前期已拨付7万元 | 65800
139 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 750000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡团结村1组、2组3、组排洪沟工程（村道水毁工程） | 已竣工，正在组织验收。 | 211650
140 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 280800 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡红岩村村道水毁工程 | 已完工，完成报账。5月21出审计报告（53.0793万元）； | 270000
141 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 300000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 杨村乡 | 红旗镇四坪村和大坪村农村客运路线水毁路段修复项目 | 已财评，正在立项
142 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 2000000 | 川财农〔2020〕0096号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 峨边彝族自治县宜坪乡红岩村道水毁工程 | 财评242.44万元，中标价238.0855万元，已完工，完成县级验收，正完善报审计资料。评审中心核实5.21已出结算报告53.0792万元 | 1800000
143 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 295000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡桐花村等通组路水毁修复工程（3公里） | 中标价27.05万元，已完工，已拨付资金8.1150万元，已完工，完成县级验收，正完善报审计资料，评审中心核实截止9.24日未送结算 | 216400
144 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 1172000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 杨村乡 | 红旗镇上云、觉莫等五个村水毁修复工程（共31处路基冲毁、垮方、地基下沉或冲空） | 2020.9.14送财评（非抢险工程），评审中心核实9.23已出报告，财评审定金额205.5977万元
145 | 水毁工程 | 财政专项扶贫资金 | 41300 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇2018年通村公路水毁维修项目 | 已完成审计并资金已拨付完成 | 41372
146 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 168200 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇马杵千村三组官料河人行桥建设工程 | 已经完成并验收，等施工方提供竣工资料审计，评审中心核实截止9.24日未送结算 | 89120
147 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 觉莫乡 | 觉莫乡茨竹村人行桥维修 | 报账资料已完善，2020.9.14送报账资料申请8万元 到交通局 | 80000
148 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 120400 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇新丰村张碾房人行桥建设工程 | 已完成审计并资金已拨付完成 | 120441
149 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 53500 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 哈曲乡 | 哈曲乡巴溪村1#铁索桥改公路桥新建工程（长70米） | 已完成审计并资金已拨付完成 | 53564
150 | 桥梁项目 | 财政专项扶贫资金 | 33200 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 哈曲乡 | 哈曲乡瓦嘎村建人行便桥建设项目1个（长12米、宽2.5米） | 跨年度项目，19年支66.4万，结算价86.09万，余5%质保金 | 33160
151 | 桥梁项目 | 财政专项扶贫资金 | 197000 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 哈曲乡 | 哈曲乡巴溪村三组新建公路桥工程（长23米，宽4.5米） | 完成审计，仅剩质保金 | 153916
152 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 1300000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡光明村七组大水沟公路桥建设项目（长8米、宽5.5米） | 财评161.19万元，已完工，待检测 | 478266
153 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇大村长河扁新建人行桥建设项目（长15米、宽5.5米） | 合同价47.836万元，已完工待验收，6月初施工方已经将30%进度款资料交到交通局， | 143508
154 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 950000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇新街村瓦岩坝桥梁新建工程 | 财评185.96万元，交投公司业主 | 855400
155 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇茶店村桥梁新建工程项目 | 已完工，交投公司业主
156 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 560000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇葛村青山沟小桥改建工程 | 财评108.72万元，交投公司业主 | 517864
157 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 640000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇葛村猪坝小桥改建工程 | 财评89.78万元，交投公司业主 | 247800
158 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 1300000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇新街村两河口桥梁新建工程 | 财评307.95万元，交投公司业主，业务咨询发改
159 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 1000000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡光明村十组大河沟桥新建工程（全长0.141公里、长50米、宽2.5米）） | 财评131.06万元，已完工，待检测 | 388872
160 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 460000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 万坪乡 | 万坪乡约嘎村2组、冷其村6组人行吊桥建设项目 | 已经完成验收，准备资料送审
161 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 550000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌乡余坪村人行水泥板桥2座新建项目（长80米） | 因雨季涨水，暂停施工，在本周内复工 | 229200
162 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇六丰桥引道工程（长60米、宽5.5米））） | 项目已完成县级验收，待准备报账资料 | 144000
163 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 450000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡金岩村一号、二号、三号人行桥新建项目（长50米、宽2.5X米） | 与山洪排水工程一起打包走政府采购程序，工程已竣工、正在组织自查验收。
164 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 600000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡战斗村一号、二号、三号人行桥新建项目（长50米、宽2.5X米） | 正在完善审计资料，评审中心核实截止9.24日未送结算 | 520753
165 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 380000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡金岩村车行桥工程 | 项目立项中。
166 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 1115000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 挖吉村公路桥新建工程 | 项目设计预算约900万，行洪论证
167 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡共和村公路桥工程 | 项目立项中。
168 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 71200 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 白杨乡杨柳村公路桥新建工程（全长38m） | 县交通局实施
169 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 171900 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡金岩村人行桥1座项目 | 已竣工，组织验收中。
170 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 720000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡战斗村三组小桥改建工程 | 已完成，交通局为业主 | 714835
171 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 929300 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡战斗村一组小桥改建工程 | 已完成，交通局为业主 | 929225
172 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 195400 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新场乡庞沟村三组公路桥工程 | 已完工，已完成审计，资金拨付至保留质保金 | 161766
173 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 9100 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇江湾村人行吊桥建设工程 | 质保金申请退付。
174 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 29200 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇黄泥村公路桥工程（1座） | 质保金申请退付。
175 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 26400 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 哈曲乡 | 哈曲乡通村公路路侧护栏工程（巴溪村0.746公里） | 正在审计，评审中心核实截止9.24日未送结算
176 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 峨边彝族自治县毛坪镇通村公路路侧护栏工程 | 已审计，施工方有异议，正在组织复核。评审中心核实 9.24已出2次结论（242.5880万元），待业主、施工方确认
177 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 282300 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 毛坪镇长梯村等通组公路安防设施完善工程（长梯村3.856公里，灵凤村4.702公里，恒心村1.214公里） | 已完成拨付 | 282308
178 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 45000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇集广村1.2组组道完善工程(硬化100米，挡墙60米，堰沟恢复400米,水沟100米) | 已经完成审计 | 32191
179 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 1350000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 白杨乡 | 白杨乡瓦洛村一、五组大渔洞公路挡墙及附属设施项目 | 交通局实施项目，评审价170.98万元，申请拨付资金。 | 600000
180 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 700000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇瓜芦村四组通组路安全挡墙建设工程 | 建设完成、申请验收。申请资金拨付。 | 242424
181 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 89600 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡仲子村通村公路路侧护栏工程（仲子村4.176公里通村路） | 支付尾款89636.3（含质保金） | 89636.3
182 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 310000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 哈曲乡 | 哈曲乡瓦嘎村三组挡墙工程 | 项目已完成竣工验收，正在审计。评审中心核实送审结算价51.9975万元，9.21已看现场
183 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 200000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇双溪村米麻林通组路2处堡坎建设工程 | 合同价24.86万元，堡坎已完工，路面正在组织施工，预计本月内完成验收，同时申请80%的资金拨付。
184 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡泉水村荆竹平通组公路0.12公里堡坎建设工程 | 已完工，正申请验收。 | 125760
185 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 280000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡张加村通村道路新建防护工程 | 已经完工，正申请拨付到85% | 80396
186 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇黄泥村二组挡墙和护栏维修项目 | 已完成验收。申请资金拨付，评审中心核实截止9.24日未送结算 | 328000
187 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 261500 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡热水村连户路及防护工程（0.48公里） | 已完成 | 261487
188 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 415400 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇通村公路路侧护栏工程（黄泥村2.932公里） | 已完成 | 415401
189 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 830000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡泉水村等通组路安防设施完善工程（泉水村5.286公里，群力村0.818公里) | 已完工，申请质检 | 369000
190 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 97000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡桠桠村通村道路挡土墙工程 | 已经完工，正准备报账资料。
191 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 90200 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 勒乌乡 | 勒乌村通村公路路侧护栏工程（勒乌村0.54公里) | 全部完成 | 90243
192 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 250000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 平等乡 | 平等乡通组路安防设施完善工程（光明村2.616公里，清溪村4.676公里) | 已完成 | 250000
193 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 330000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇田村村委会后道路硬化及护坡挡墙工程 | 已完工，待整改后验收
194 | 安防设施 | 财政专项扶贫资金 | 155000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇峨星村后段路侧护栏项目 | 已完成 | 155022
195 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 250000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇田村等通组路安防设施完善工程（田村4.968公里，大村2.818公里，双凤-田村4.9公里） | 已完工并验收，计划9月20日前送审计资料，评审中心核实送审结算价373.6636万元，8.18已出初评（355.5476万元），待业主、施工方确认
196 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 19000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 杨村乡 | 杨村乡木厂村等通村公路路侧护栏工程（木厂村四坪村0.702公里） | 该笔款项为项目质保金
197 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 130000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 万坪乡 | 万坪乡通村公路路侧护栏工程（6.986公里) | 已经完成送审了 | 88349
198 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 130000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇六丰村岩悬村通村公路路侧护栏工程（六丰村1.226公里） | 已完成验收，已审计，待出审计报告，评审中心核实截止9.24日未送结算
199 | 挡土墙项目 | 财政专项扶贫资金 | 156300 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 新林镇 | 新林镇金星村麻柳村两处保坎建设工程 | 审计价247.6376元，已完成 | 150000
200 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 580000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新场乡 | 新场乡星星村新建涵洞工程（5座钢筋混凝土明板涵；5座钢筋混凝土圆管涵） | 已完成自查质检，向县交通局提交了质检申请，完成质检后验收送审。评审中心核实截止9.24日未送结算 | 200000
201 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 95000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇工农村涵洞建设工程 | 已完工，施工方完善审计决算资料，计划9月20日前送审
202 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 70000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇大村涵洞建设工程 | 已完工，施工方完善审计决算资料，计划9月20日前送审
203 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇茶店村涵洞建设工程 | 已完工，施工方完善审计决算资料，计划9月20日前送审
204 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 96400 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡茶园村村道涵洞重建工程（5道涵洞） | 3%的质量保证金未拨付 | 67109
205 | 抢险工程 | 财政专项扶贫资金 | 3000000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 宜坪乡 | 宜坪乡泉水木兰河泥石流应急排危工程 | 评审价304.23万元，已完成工程量的95％，交通局为业主 | 2483212
206 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 580000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡牟加村3组产业路边坡治理及危岩排险方案 | 工程全部完工，正准备报账资料
207 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 25000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇新丰村张碾房生产路保坎新建工程 | 已完成 | 25000
208 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 270000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇峨星村至红星村通村公路路基回填滑坡排危除险工程 | 交通局业主单位；“沙坪镇峨星村通村公路水毁恢复工程”6.10已出审计报告（30.6197万元）； | 213397
209 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 180000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇化林村通村公路渡水槽新建工程 | 中标价19.95万元，施工已进场。 | 59868
210 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 32000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇火花村沉降路段整治项目（大堡至万坪50米通乡路沉降维修，60米排水沟加钢筋加固） | 已完成 | 31968
211 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 28000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇月包村村道路面修复项目 | 已完成验收，待审计
212 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 510000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇工农村污水处理厂至大五矿门口路面;郭坝村大五矿厂门口至向阳村入口路面改造工程（1.542公里+0.645公里） | 已完工，部分路段需整改，未整改结束
213 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 160000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇工农村村道路面整治提升工程（0.858公里） | 已完工，部分路段需整改，未整改结束
214 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 175000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇六丰村和新场乡桃花村”修补工程（路面修补，护栏） | 交投为业主
215 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 18700 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡仲子村路面修复工程 | 质保金18699.6 | 18699.6
216 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 220000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 毛坪镇长梯村路面修复工程 | 交通局9月2日已现场质检，未出报告。
217 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 680000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇大香村至杨柳村5公里路面修复工程 | 2019年项目约143万，县交通局已验收，准备送审。申请拨付。与53号重复，需核实，交投公司业主，评审中心核实截止9.24日未送结算
218 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇田村公路路面修复工程 | 已完工验收，施工方完善审计资料
219 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 沙坪镇 | 沙坪镇雪山村村道应急抢险工程 | 正在走政府采购
220 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 15300 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡仲子村村桥面恢复工程 | 已完成 | 15335
221 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 新林镇 | 新林镇茗新村泥结碎石路面工程（100米碎石路面） | 建设完成，申请资金拨付。
222 | 便道建设 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 新场乡 | 新场乡星星村罗沟河到油板树1.2公里人行便道硬化项目(宽1.2米、厚0.1米) | 财评23.87万元，属于以前项目追加资金，审计资料已提交县财政局。评审中心核实截止9.24日未送结算
223 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 1153700 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟斯米嘎沟防洪治理工程（新建堤防长度共计230.53米，硬化公路箱涵河道底板136.75m2，清理169段河床，深度1米） | 结算报告115.3706万元，业主为县水务局，应急抢险工程，已完工并竣工验收结算 | 1153700
224 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 280100 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 哈曲乡 | 哈曲乡解放村集中点水渠项目改造项目（长500米） | 已完成招投标，9月30日前形成30%于预拨
225 | 农田设施项目 | 财政专项扶贫资金 | 300000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 沙坪镇 | 沙坪镇红星村二、三、五组农田灌溉堰渠维修项目(主堰3000米，支堰400米，净空300mm*250mm) | 工程已完成60%，但现在为稻田灌溉起期，经村两委召开村民代表大会，同意9月份继续施工，预计9月底完成。目前村民正在收割稻谷，预计9月20日复工，10月中旬完成。 | 80605
226 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 1547000 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 大堡镇 | 大堡镇新丰村安全饮水巩固提升工程（改造取水口一处、安装1.6Mpa水管7km，dn125输水管3km、dn200输水管0.87km） | 合同价221.18万元，因8.18洪灾受损，现正在抢修，预计10月10日前完成抢修，抢修完后准备验收。 | 1548260
227 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 136500 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 金岩乡 | 金岩乡温泉村甘溪沟饮水巩固提升工程(新建50m³生物慢滤池一口) | 已完成工程量的50%，9月30日前形成30%于预拨
228 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 332700 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 新场乡 | 新场乡（新凤村）2020年脱贫攻坚饮水提升对标补短工程（三至八组老旧饮水管道7公里改建维修） | 合同价33.27万，已申请拨付30%工程预拨款，项目已完工，已完成质检，9月25日前自查验收后报县级验收，节前完成80%的支出。 | 99810
229 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 173900 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 新场乡 | 新场乡长虹村饮水源头新建及管道维修项目（含修建蓄4立方米水池1个，新建拦河坝，长13米、宽2.5米；1000米水管的更换PE75管） | 县级验收已过，正在准备报账资料，预计10月10前完成报账，评审中心核实截止9.24日未送结算 | 139120
230 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 332000 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 新场乡 | 新场乡（庞沟村）2020年脱贫攻坚饮水提升对标补短工程（白沙沟—庞沟葛坪饮水管道7千米dn50管道建设项目，含取水池、沉沙池，共2口，水接到梅子坡主水池） | 合同价33.2万，项目已完工，已完成质检，9月20日前完成自查验收，报县级验收，节前完成80%的支出。 | 99600
231 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 220000 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 新林镇 | 新林镇（九龙村）2020年脱贫攻坚饮水提升对标补短工程（一组新建20立方米水池1个，安装3000米主管项目） | 已送审，评审中心核实截止9.24日未送结算 | 160266.3
232 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 196000 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 新林镇 | 新林镇（茗新村）2020年脱贫攻坚饮水提升对标补短工程 | 已完成 | 195235
233 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 230000 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 新林镇 | 新林镇（楠木村）2020年脱贫攻坚饮水提升对标补短工程（1公里进水管dn75管安装） | 完成县级验收，申请拨付。 | 160266.5
234 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 哈曲乡 | 哈曲乡巴溪村人畜饮水、堡坎等建设项目（蓄水池1个、管道980米、堡坎65米） | 跨年度实施项目，项目已完成，正在准备审计，准备资料
235 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 杨河乡 | 杨河乡高湾村（张家村）2020年脱贫攻坚饮水提升对标补短工程（覆盖人口1200人，新建取水枢纽1处、安装输配水管网12千米） | 已经完成招标并进场，正申请30%预拨款，预计10月底前完工
236 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 800000 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 新林镇 | 新林镇卷木片区饮水对标补短工程（覆盖人口3000人，新建取水枢纽1处、蓄水池100立方2口、安装1.6MPa dn75 PE管8000m） | 已完成政府采购程序，9月30日前形成30%预拨，预计10月底前完工
237 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 199700 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 新林镇 | 新场乡金星村1组对标补短饮水工程（覆盖人口2500人、维修加固沉砂池1处、安装1.6MPa dn63 PE管4000m） | 项目完成，申请县级验收。
238 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 113200 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 勒乌乡 | 勒乌乡祖马村1组饮水安全对标补短项目（新建10立方蓄水池1口，新建取水口1处，dn50管1350米。dn32管900米，dn20管800米，减压池1口） | 完成施工，已向县水务局申请县级验收，9月30日前完成80%支出
239 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 560000 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 大堡镇 | 大堡镇火花村生猪养殖项目供水工程（新建取水枢纽1处，安装.6MPa dn110 PE管5300m，新建200m³蓄水池1口、缓释消毒设备1套） | 财评79.29万元，正在挂网招标，9月29日进行资格审查。（天兆）
240 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 140000 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 平等乡 | 平等乡观慈村对标补短饮水项目（新建取水口一座、50m³蓄水池一口、输配水管网安装2.5km） | 已确定施工方，待进场，9月30日前形成30%的预拨，预计10月底前完工
241 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 342500 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 沙坪镇 | 沙坪镇双河村4、10组对标补短饮水项目（40PE主管2700米，32PE管300米，新建蓄水池200立方一口） | 水池已修建完成，正在铺设管道，评审中心核实截止9.24日未送结算
242 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 大堡镇 | 大堡镇集广村、教场村对标补短饮水项目（集广村新建50m³蓄水池一座、教场村维修蓄水池1口） | 已经完成审计
243 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 320000 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 金岩乡 | 金岩乡俄罗村集中区供水工程（新建取水池2座、蓄水池1座，安装1.6MPadn110PE引水管0.22km，安装1.6MPadn75PE引水管2.78km，安装1.6MPadn50PE配水管1.0km，更新改造1.6MPadn32PE入户管0.5km，配套缓释消毒器1台。） | 已挂网招标，预计10月底前完工
244 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 乐市财政农〔2020〕0055号 | 县水务局 | 大堡镇 | 大堡镇桥楼村8组对标补短饮水工程（新进取水池1口、10m³蓄水池1口、安装dn50PE管2330米） | 已完工，正在完善过程资料，待验收
245 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 135000 | 乐市财政农〔2020〕0055号 | 县水务局 | 觉莫乡 | 红旗镇为觉村一六组安全饮水巩固提升对标项目（新建取水池1口、安装管网dn50管2000米） | 2020.9.7已送财评，评审结果12.57万
246 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 292000 | 乐市财政农〔2020〕0055号 | 县水务局 | 沙坪镇 | 沙坪镇红星村对标补短灌溉饮水项目（维修整治5公里工农堰（农田灌溉饮水取水源头黑坨子至庙儿坪至夏家沟） | 8月20日已出财评报告77.1041万
247 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 乐市财政农〔2020〕0055号 | 县水务局 | 毛坪镇 | 毛坪镇恒心村一组新建20m3蓄水池及管道安装项目工程 | 财评中，预计10月底前完工，评审中心核实2020年4月10已出财评报告，审定金额80794元。
248 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 130000 | 乐市财政农〔2020〕0055号 | 县水务局 | 金岩乡 | 金岩乡金岩村3组对标补短饮水项目（新建取水池1口、5立方米蓄水池1口、安装dn63管600米，安装dn50管500米） | 已竣工、验收、审计，完善报账资料中。
249 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 154900 | 乐市财政农〔2020〕0055号 | 县水务局 | 毛坪镇 | 毛坪镇云新村集中区饮水管网改造项目 | 已完成80%预计10月底前验收
250 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 200000 | 乐市财政农〔2020〕0055号 | 县水务局 | 杨村乡 | 红旗镇四坪村对标补短饮水工程（安装dn75管4000米、安装dn50管1200米、新建取水枢纽2处、调压池2处） | 已完成60%预计10月底前验收
251 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 乐市财政农〔2020〕0055号 | 县水务局 | 沙坪镇 | 沙坪镇新声村对标补短饮水项目（新建10立方蓄水池1口、安装32管1500米） | 已完成 | 39800
252 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 35800 | 乐市财政农〔2020〕0055号 | 县水务局 | 红花乡 | 红花乡双桥村二组人畜饮水灌溉堰维修工程 | 正在设计预算
253 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 171700 | 乐市财政农〔2020〕0055号 | 县水务局 | 新林镇 | 沙坪镇茶场片区集中供水工程 | 项目完成，申请县级验收。 | 168393
254 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 111400 | 乐市财政农〔2020〕0055号 | 县水务局 | 杨村乡 | 红旗镇木厂村人畜饮水改造提升工程 | 跨年度项目，中标价55.7万元，已支付44.56万元，项目已验收，正在准备审计资料，未审计，评审中心核实截止9.24日未送结算
255 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 沙坪镇 | 岩悬村、红星村人畜饮水改造提升工程 | 岩悬村已完工并验收，红星村在建
256 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 119200 | 乐市财政农〔2020〕0055号 | 县水务局 | 大堡镇 | 大堡镇双溪村4组新建20方水池1口，新建取水口一处、安装PE管 /九家村2、3、5组新建取水口1处，安装PE管 | 已验收
257 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 49100 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 金岩乡 | 共和村更换12000米20入户管；瓦洛村水管维护；新建5方蓄水池一口；团结村饮水提升工程1个，共和村饮水提升工程（新建蓄水池5个，管道6.5千米）；罗卜村、俄罗村人畜饮水改造工程。 | 已竣工、验收，完善报账资料中。 | 21223.7
258 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 160000 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 五渡镇 | 五渡镇茶店村饮水管安装工程（含漫水桥维修） | 已完工，工程待完善，准备县级验收
259 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 446000 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 五渡镇 | 五渡镇双凤村水管维护,修建蓄水池项目 | 已完工待验收
260 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 24200 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 大堡镇 | 大堡镇集广村畜水池加盖项目 | 已经完成审计 | 24200
261 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 乐市财政农〔2020〕38号 | 县水务局 | 毛坪镇 | 毛坪镇等分村安全饮水水源治理项目 | 完成初评，准备修改预算重新送审，预计10月底前完工
262 | 巡管项目 | 财政专项扶贫资金 | 768000 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 县水务局 | 全县131个村水利巡管项目 |  | 348400
263 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 107300 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 勒乌乡 | 贫困户35户住房建设项目 | 已完成资金报账 | 107300
264 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 勒乌乡 | 贫困户新建住房2户（勒乌村曲比进乌、祖马村海来曲西) | 全部完成 | 80000
265 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 金岩乡 | 贫困户住房建设5户（新建1户、改建4户） | 已完成 | 100000
266 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 金岩乡 | 贫困户新建住房1户（鲁克小勇） | 全部完成，正在组织自查验收。 | 40000
267 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 沙坪镇 | 贫困户新建住房1户（王朝艮） | 已完成 | 40000
268 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 大堡镇 | 贫困户住房2户新建项目（火花村陈天刚、九家村宋宗弟 | 已完成 | 80000
269 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 共和乡 | 贫困户住房1户新建项目（岳春枝） | 项目建设已完成，已完成资金报账 | 40000
270 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 红花乡 | 贫困户新建住房1户（刘永） | 已完工、验收未合格
271 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 新林镇 | 贫困户新建住房1户（梁召伦） | 实施完成，申请验收拨款。
272 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 毛坪镇 | 贫困户新建住房2户（王春、雷中孝） | 已完工，整改中，预计下周完成报账。
273 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 120000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 平等乡 | 贫困户新建住房3户（光明村杨宣明、黄明忠、观慈村宋国华） | 已完工，已验收，资金已拨付 | 120000
274 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 新场乡 | 贫困户新建住房2户（长虹村何作安、新凤村周银枝） | 已完工，已验收，资金已拨付 | 80000
275 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 新林镇 | 贫困户新建住房2户（水井村杨治明、黄泥村敖提物物） | 两户住房完成建设完成。县住建局验收全额已拨付。 | 80000
276 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 160000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 杨村乡 | 贫困户新建住房4户（四坪村碾者达取、刘春银，上云村廖登其、大坪村罗方文） | 完成 | 160000
277 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 宜坪乡 | 贫困户新建住房2户（郭华艮、王永付） | 完工，已完成资金拨付 | 80000
278 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 30000 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 新林镇 | 贫困户新建住房1户(的敌石都) | 完工，已完成资金拨付 | 30000
279 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 86000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 新林镇 | 贫困户住房32户改造项目（包括茗新村、楠木村、黄泥村、九龙村、麻柳村、红椿村） | 完工，已完成资金拨付 | 86000
280 | 住房建设 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 毛坪镇 | 贫困户新建住房1户（王都平） | 已完工，整改中，预计下周完成报账。
281 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 186000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 杨河乡 | 杨河乡白腊坪聚居点养殖区场平工程 | 已经完工，组织验收后拨款
282 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 85500 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 五渡镇 | 五渡镇新街村一、二组聚居点附属墙建设工程 | 合同价8.55万元，验收后需要整改部分已整改完毕，现已拨款7.2675万元，施工方完善审计资料 | 72675
283 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 71300 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 宜坪乡 | 宜坪乡红岩村民居民聚居点工程建设项目 | 完成审计，已拨付资金71300元，资金已支付完。 | 71300
284 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 72200 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 杨河乡 | 杨河乡高湾村白腊坪集中区聚居点建设项目 | 质保金，已拨付；4月20出初评34.7676万元 | 72130
285 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 152000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 五渡镇 | 五渡镇茶店村二组聚居点附属墙等建设项目 | 完成 | 152150
286 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 503000 | 川财农〔2019〕175号 | 县住建局 | 新林镇 | 新林镇楠木村集中区挡土墙、护栏、地面硬化等建设项目工程 | 实施完成，申请验收拨款。 | 172500
287 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 1600000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇黄泥村全村种植250亩金银花项目 | 已完成建设，已完成报账。 | 1599877
288 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 1840000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇金星村、水井等9个村种植907亩金银花项目 | 已完成 | 1839962
289 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 3000000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 全县 | 全县高产马铃薯5000亩种植项目 | 已完成 | 2994728.8
290 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 97300 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡白果村种植121.6亩藤椒项目 | 已完成验收报账，资金已拨付到账。 | 97300
291 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 148000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡双峨村种植160亩核桃产业、种植120亩藤椒项目 | 2019年主导产业项目，纳入 2020年涉农整合项目，项目建设已完成，资金已报账，查看现场，产业存在。 | 147945
292 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 336000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡红旗村种植420亩藤椒项目 | 已完成验收报账，资金已拨付到账。 | 336000
293 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 哈曲乡 | 哈曲乡瓦嘎村三组扩大林下种植24亩重楼项目 | 跨年度实施，已完成报账 | 500000
294 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 295000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇马杵千村一、四组种植20亩黄精项目 | 项目已完成，未拨付部分为结余资金。 | 234280
295 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 265000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇底底古村三组种植33.37亩茶叶，一、四组1个制茶体验室建设项目 | 项目已完成，已报账 | 263276
296 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 130000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇依乌村在余的种植77亩樱桃项目 | 项目已完成，已报账 | 129985
297 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 410000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 黑竹沟镇 | 黑竹沟镇西河村一、五组挖依布、吉乌、老布嘎，三、四组马洛勒喔种植115亩姜黄项目 | 5.9日已重新修改资料交农业局，后农业局反馈新问题，国庆节前完善相关资料。
298 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 毛坪镇建化村种植100亩李子项目 | 已经完成并验收 | 400000
299 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 200000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 毛坪镇凡山村高山蔬菜200亩种植项目 | 已经完成并验收 | 200000
300 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 162200 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 觉莫乡 | 觉莫乡马鞍村一组三组种植66亩生姜，种植300亩凤凰李项目 | 已完成，未拨付部分为结余资金。 | 160500
301 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 350000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 五渡镇向阳村二组种植130亩藤椒项目 | 已完工 | 350000
302 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 260000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 五渡镇镇茶店村一、二、三组种植100亩茶叶项目 | 已完工，项目只实施了25.2666万元，剩余部分为结余资金。 | 252666
303 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 55000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 杨河乡高湾村种植800株凤凰李、23.77亩菜园项目 | 已完成 | 52642
304 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 60000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 杨河乡牟加村种植菜园和2.6亩小米椒项目 | 项目已完成，正在完善资料 | 39809.8
305 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 28800 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 杨河乡桠桠村种植2874平方米菜园项目 | 已完成 | 28743
306 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 21000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 杨河乡张加村种植1696平方米菜园项目 | 已完成 | 20751
307 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 195000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 杨河乡仲子村四、七组种植100亩生姜、33户农户完成1062平方米小菜园建设项目 | 已完成 | 193175
308 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 327000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡庞沟村五、六组种植350亩藤椒项目 | 已完成 | 326190
309 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 337000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡星星村种植200亩茶叶和136.75亩马蹄叶项目 | 已完成 | 336750
310 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡桃花村发展种植蔬菜项目 | 已完成 | 400000
311 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 305000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡新凤村五、六组种植246亩藤椒项目 | 已完成 | 301038.1
312 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇卷木村种植黄精、白术等100亩中药材苗圃项目 | 已完成 | 500000
313 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 360000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇麻柳村三组种植100亩姜黄项目 | 已完成 | 360000
314 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 200000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇瓜芦村五组种植50亩白术项目 | 已完成 | 200000
315 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 400000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 金岩乡金岩村一、二、三组种植194.6亩三月竹项目 | 本次报账为该项目目前产生总费用，剩余资金作为后续费用资金 | 362217
316 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 300000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 金岩乡罗卜一至六组种植1200亩三月竹项目 | 已完成 | 300000
317 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 金岩乡共和村在帕落种植200亩三月竹项目 | 本次报账为该项目目前产生总费用，剩余资金作为后续费用资金 | 149986
318 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 227000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 金岩乡热水村一、二、三组种植160亩桃树项目 | 该项目整体由农投公司组织实施，项目已完成，正在完善报账资金资料（缺农投公司签字盖章），预计10月10日前完成支出。
319 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 40000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 金岩乡挖托村一、二、三组种植100亩花椒项目 | 已完成 | 38214
320 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 44000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 金岩乡 | 金岩乡挖吉村一、七组实施种植333亩花椒项目 | 已完成 | 44000
321 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 62500 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 勒乌乡甲挖村、柑子口村、余坪村、山峰村、四个村杉苗圃建设项目 | 已完成 | 62500
322 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 198100 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 勒乌乡山峰村二组种植3亩羊肚菌和10亩22万株云杉苗圃项目 | 项目已完成，未拨付部分为结余资金。 | 186390
323 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 勒乌乡甲挖村二组种植12亩26万株云杉苗圃项目 | 项目已完成，未拨付部分为结余资金。 | 129293
324 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 130000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 勒乌乡柑子口村五组种植13亩26万株云杉苗圃项目 | 项目已完成，未拨付部分为结余资金。 | 95032
325 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 98000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 勒乌乡余坪村三组新建12亩26株云杉苗圃项目 | 项目已完成，未拨付部分为结余资金。 | 97560
326 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 205700 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 平等乡 | 平等乡清溪村五个组41户种植205.7亩茶叶项目 | 完成 | 205700
327 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 105000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 大堡镇化林村三、四、五组移植24亩翠冠梨项目 | 已完成 | 103258
328 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 373000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 大堡镇双溪村四组种植225亩藤椒项目 | 工程已经完成 | 345480
329 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 420000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县扶贫开发局 | 勒乌乡 | 勒乌乡祖马村产业发展项目合作种植重楼50 亩项目 | 完成县级验收，正在完善报账资料
330 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 3000000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 宜坪乡 | 宜坪乡草桐枇杷产业提升项目 | 城投公司业主
331 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 280900 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇九龙村120亩桃产业项目 | 已完成验收，正在完善报账资料，预计国庆前拨付。
332 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 700000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 大堡镇联合村双溪村鱼鳅河新建冷水鱼池项目（6个5100平方米） | 合同价101万，项目已完成80%，大堡镇反映因8.08洪灾道路受损，现材料无法运送到施工地点，预计国庆前抢修完成，抢修完后继续施工（跨年度实施项目，已于去年拨付30%） | 200000
333 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 乐市财政农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 大堡镇较场村入股农祥旱鸭养殖场分红项目 | 已完成验收，资料已交农业局，正在完善资料 | 500000
334 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 五渡镇葛村康源公司合作在七组新建4000平方米、年出栏3200头养猪厂项目 | 财评价28.8431972万元， 完成工程量95% | 500000
335 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 98500 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡白果村能繁母猪197头养殖项目 | 已完成 | 98500
336 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 59200 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡红旗村养殖118头母猪项目 | 已完成 | 59152
337 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 99800 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 毛坪镇建华村七组建设1个养鸡棚项目 | 已完成 | 100000
338 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 60000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 杨河乡桠桠村养殖3000只乌鸡项目 | 已完成 | 60000
339 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 150000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡庞沟村六组养殖2000只跑山鸡项目 | 已完成 | 150000
340 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 100000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡桃花村发展养猪、牛、蜂等项目 | 已完成 | 100000
341 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 530000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 觉莫乡 | 觉莫乡茨竹村二组养殖5000只七彩山鸡建设项目 | 合同价款为52.4万元，已完成，正在审计，10月20日完成拨付，评审中心核实截止9.24日未送结算 | 366800
342 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 50000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 勒乌乡 | 勒乌乡余坪村四组养殖50箱蜜蜂项目 | 项目已完成，未拨付部分为结余资金。 | 49997.25
343 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 240000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 五渡镇大村三组养殖130头牛项目 | 财评74.05万元，项目现已完工，已验收，已经拨付资金量85%，施工方完善审计资料 | 220800
344 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 280000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡赵山村养殖159头母猪，其中20万入股合作社分红项目 | 已完成验收报账，资金已拨付到账。 | 279500
345 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 170000 | 乐市财政农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡江峨村养殖42头能繁母猪、108头育肥猪和3126只鸡项目 | 项目建设已完成,报账资料已完善并交县农业农村局申请资金拨付。 | 91544
346 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 483000 | 乐市财政农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 哈曲乡 | 哈曲乡解放村二组新建240平方鱼池和200平方鸡圈项目 | 合同价48.3790万元，已付80%。 | 387000
347 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 乐市财政农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 宜坪乡 | 宜坪乡红岩村三组，泉水村一组新建石蛙养殖基地各1个项目 | 中标价81万，基础设施完成40％，按照疫情防控要求已暂停建设，根据农业局回复函，已于6月28日开始动工实施。完成拨付资金31万元，9月30日前完成80%拨付 | 310000
348 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 101000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 白杨乡 | 白杨乡月河村四组建设2个鱼塘480立方米冷水鱼养殖场项目 | 项目已完成，资金已报账10.0826万元，剩余部分为结余资金 | 100826
349 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 7000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 杨河乡茶园村养殖13头母猪项目 | 已完成 | 6500
350 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 198000 | 峨财政〔2020〕41号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡羊子岩村全村72户养殖土鸡和4724只大恒肉鸡、74户养2262头肥猪项目 | 已完成 | 197138
351 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 乐市财政农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 平等乡 | 平等乡观慈村152户养殖84头能繁母猪、287头育肥猪、92头牛和230只羊项目 | 已完成 | 500000
352 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 乐市财政农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 平等乡 | 平等乡战斗村六个组45户养殖113头牛和597只羊项目 | 已完成 | 500000
353 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 600000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 大堡镇茶丰村产业发展项目（股权量化入股养鸭厂） | 已完成 | 600000
354 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 956600 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 全县 | 全县贫困户能繁母猪奖补项目共计5933头(每1头/300元) | 正在县级抽查验收，预计9月30日前拨付到位 | 729000
355 | 深加工项目 | 财政专项扶贫资金 | 500000 | 乐市财政农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 峨边县五渡镇双凤村加工厂建设项目 | 项目已完工，现报账资料交到农业局，评审中心核实 送审结算价46.9885万元，9.11送审，缺：竣工图、投标报价明细、竣工验收表签字等，不满足看现场条件，需补齐资料后再安排看现场； | 391274
356 | 深加工项目 | 财政专项扶贫资金 | 494000 | 乐市财政农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 杨村乡 | 杨村乡李子坪村二组改造贡米加工厂 | 5.9日已出初审16.960万元，贡米加工厂已完工，准备竣工资料，9月30日前完成报账 | 270000
357 | 深加工项目 | 财政专项扶贫资金 | 750000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 杨村乡 | 杨村乡大坪村大坪组新建1个360平方米腊肉制品加工厂项目 | 已完成 | 750000
358 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 701000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 毛坪镇 | 毛坪镇长梯村产业路新建项目(1.53公里) | 项目立项中，预计下周完成立项。
359 | 产业发展 | 财政专项扶贫资金 | 733000 | 乐市财政农〔2020〕29号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 毛坪镇新华村峨边康润农业有限公司年出栏20000头商品猪产业路硬化工程 | 设计中，本周末出成果
360 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 760000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇新街村1.088公里产业路建设工程 | 项目取消
361 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 68500 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇胜利村柑子埂至前池产业路建设项目（硬化1.5公里） | 已完工审计结束，施工方申请尾款拨付
362 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 51900 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 五渡镇 | 五渡镇先锋村1组产业路建设项目（0.59公里） | 已完工，尾款拨付完 | 51904
363 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 1000000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡高湾村油坊坪至张加养鸡场产业路新建硬化及改善工程 | 正在招代理。
364 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 2402000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 金岩乡 | 金岩乡团结村新建产业路（7.2公里）项目 | 正在政府采购中。
365 | 桥梁建设 | 财政专项扶贫资金 | 2285000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 杨河乡 | 杨河乡仲子村一线天五号桥至大沟地产业路(仲子)建设工程（3.365公里、3.5米） | 已完成设计、立项。
366 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 2200000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 大堡镇 | 大堡镇火花村猪场进厂道路新建工程（1.3公里，4.5米宽，厚20公分） | 毛坯路已经完成 | 1045076
367 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 1290000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 沙坪镇 | 沙坪镇六丰村脆冠梨项目产业路新建硬化工程（主线路路基宽甸3.5米，支路线路基宽3米） | 5月9日完成财评261万，正在走政府采购
368 | 林区路 | 财政专项扶贫资金 | 180000 | 川财农〔2019〕175号 | 县林业局 | 沙坪镇 | 沙坪镇郭凡村四组小桥坪至头道尖简易道路项目 | 9月24日已送财评
369 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 300000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 宜坪乡 | 宜坪乡庙岗村六组长度1.5公里产业路新建工程（宽度3.5米，厚度0.2米） | 正在财评
370 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 1000000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 万坪乡 | 万坪乡约嘎村五组产业路2.5公里建设工程 | 已送审，当年资金安排已完成拨付 | 1000000
371 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 1300000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 万坪乡 | 万坪乡冷其村六组产业路硬化工程 | 合同价199万元，该项目已完工，7月22日县农业农村局已验收，已完成审计，评审中心核实9.21出2次结论207.8093万元 | 500000
372 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 890000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 五渡镇双凤村二组五平路至水凼平牛尾笋、茶叶产业加工基地路1.5公里硬化项目 | 财评100.53万元，9月8日已完工，待养护期28天结束后申请验收，准备9月30日验收 | 297076
373 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 630000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 杨村乡 | 杨村乡李子坪村四坪村产业路1公里新建项目（宽3.5米、厚0.2米） | 合同价为63万，7月22日已提交30%预拨资料到农业局，10月20日完成80%的拨付 | 189000
374 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 470000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 杨河乡 | 峨边彝族自治县杨河乡张加村通组路路线改移工程 | 工程已完成，待农业局检测验收，预计下周验收后可支付20万，正在完善报账资料，评审中心核实预计9.25出结算报告 | 133274
375 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 718300 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 平等乡 | 平等乡观慈村三组肖大均房屋至水洞儿毛坯产业路5.422公里新建工程（宽3.5米） | 审计价223.9111元，已全部拨付至施工单位 | 718213.5
376 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 2520000 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 五渡镇 | 五渡镇先锋村牡丹基地至灵凤村产业路3公里建设工程（宽4.5米、厚0.2米） | 现已完成工程量的100%，待乡镇自查验收后县级部门验收 | 1035683.6
377 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 80000 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 毛坪镇 | 毛坪镇茶云村五组何家坪产业路0.433公里硬化工程（宽3.5米、厚0.2米） | 跨年度实施，已竣工验收，7月21日初评29.6992万，支出情况待核实，评审中心核实截止9.24日未送结算
378 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 436700 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 五渡镇 | 五渡镇大村三组到养牛场产业路硬化0.5公里建设工程（宽3.5米 ） | 完成工程量60%，预计国庆节后全面完工 | 131002.5
379 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 1200000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 新场乡 | 新场乡桃花村花牛保种场下牛场至上牛场产业路4公里硬化项目（宽3.5米、厚0.2米） | 合同价169.8万，工程已完成80%左右，预计9月完工，之前拨付50.94万，已向农业农村局提交49.06万进度款拨付资料。 | 509400
380 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 1800000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 毛坪镇 | 毛坪镇建华村猕猴桃基地产业路4.948公里建设项目（宽3.5米、厚0.2米） | 7月1日已上报806367元30%预付款。已完成工程量70%。预计10月上旬全面完工。 | 806367
381 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 2000000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 新林镇 | 新林镇九龙村一、二组7公里产业路新建工程（宽2米、厚3.5米） | 财评309.05万元，已完成 | 2000000
382 | 便道建设 | 财政专项扶贫资金 | 494800 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 觉莫乡 | 觉莫乡为觉村至马鞍村5.4公里便道硬化工程（宽2米、厚0.1米） | 2020.3.29日出审计报告，审计结果为129.1786万元，该项目只剩余38753质保金 | 456000
383 | 连户路项目 | 财政专项扶贫资金 | 1900000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 宜坪乡 | 泉水村、宜坪村、群力村、桐花村、红岩村、双桥村、太坪村、勒乌村、祖马村、恒心村、长梯村、松林坡村、工农村、街村、胡坝村、田村、新街村、长虹村、等分村、星星村、庞沟村、新凤村、羊子岩村、麻柳村、集广村、云心村、建华村、雪山村等建设连户路30公里以上 | 宜坪乡实际完成1096.4米，已完成报账。 | 1015191
384 | 奖励奋进计划 | 财政专项扶贫资金 | 24252000 | 川财农〔2020〕0096号 | 县扶贫开发局 | 全县 | 2020年全县贫困户“五小到户”劳动增收奖励奋进计划 | 已完成资金报账 | 24249950.8
385 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 699000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 大堡镇 | 大堡镇较场村八组养鸭场0.6公里加宽硬化项目 | 已签订施工合同，已交保证金，预计9月30日前进场。
386 | 资产收益 | 财政专项扶贫资金 | 10000000 | 乐市财政农〔2020〕29号 | 县经信投促局 | 全县 | 建设飞地园区扶贫项目 |  | 10000000
387 | 资产收益 | 财政专项扶贫资金 | 6500000 | 川财农〔2019〕175号 | 县经信投促局 | 杨村乡 | 红旗镇五个村产业发展资金入股大佛投乐山清至食品有限责任公司（四坪村、上云村、为觉村、觉莫村、大坪村），带动5个村集体经济发展和群众增收 | 正在商议中
388 | 贴息项目 | 财政专项扶贫资金 | 2000000 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 全县 | 全县贫困户小额信贷贷款贴息项目 | 按照季度拨付贴息资金，已拨付2个季度 | 1159208.37
389 | 农田设施项目 | 财政专项扶贫资金 | 50000 | 川财农〔2019〕175号 | 县农业农村局 | 沙坪镇 | 沙坪镇河沟村葡萄基地滴灌项目 | 正在实施，待报账
390 | 雨露计划 | 财政专项扶贫资金 | 2200000 | 川财农〔2019〕175号 | 县扶贫开发局 | 县扶贫开发局 | 全县“雨露计划”补助 | 按照春季、秋季进行发放，已完成春季补助资金发放 | 1907000
391 | 项目管理费 | 财政专项扶贫资金 | 2000000 | 川财农〔2019〕175号 | 县交通运输局 | 全县 | 项目管理费 |  | 777900
392 | 项目管理费 | 财政专项扶贫资金 | 260000 | 川财农〔2019〕175号 | 县水务局 | 全县 | 项目管理费 |  | 68000
393 | 贴息项目 | 财政专项扶贫资金 | 3940000 | 川财农〔2019〕175号 | 县发改局 | 全县 | 易地扶贫搬迁贴息补助 | 已完成 | 3940000
394 | 亮化工程 | 财政专项扶贫资金 | 180000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 觉莫乡 | 照明安全设施建设 | 正在做报账资料 | 176320
395 | 亮化工程 | 财政专项扶贫资金 | 380000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 宜坪乡 | 照明安全设施建设 | 中标价75.9200万元，已开始施工，待验收 | 227760
396 | 亮化工程 | 财政专项扶贫资金 | 420000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 宜坪乡 | 照明安全设施建设 | 中标价75.9200万元，已完工，完成乡级验收 | 379600
397 | 安全饮水 | 财政专项扶贫资金 | 50000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 红花乡 | 人畜饮水工程 | 项目已完工，待验收。 | 50000
398 | 道路建设 | 财政专项扶贫资金 | 347000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 平等乡 | 公路硬化工程 | 正在验收 | 311391
399 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 308000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 毛坪镇 | 产业路硬化 | 已竣工验收审计，审计价969164元。已拨付完全部资金。 | 269164
400 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 212000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 新林镇 | 产业路硬化 | 完成 | 212000
401 | 基础设施 | 财政专项扶贫资金 | 33000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 新场乡 | 莲藕基地堡坎工程 | 9月底前完成质检，自查验收后报民宗局验收。
402 | 产业路 | 财政专项扶贫资金 | 450000 | 川财农〔2019〕175号 | 县民宗局 | 杨河乡 | 产业生产道路硬化工程 | 全部已拨付 | 450000