峨边彝族自治县大堡镇“川悦明天”农村留守儿童关爱服务项目补助经费使用情况

公   示

一、项目信息

项目名称：峨边彝族自治县大堡镇“川悦明天”农村留守儿童关爱服务补助经费项目。

项目主要内容：以儿童健康成长及人格发展为核心，坚持常规服务与专业服务结合、政策知识宣传与人才培养统一、专业力量与志愿服务协同、关爱环境营造与社区主题活动同步等原则要求，推进留守、困境儿童关爱服务。常规服务包括学业辅导、兴趣爱好培养、同伴互助、个性成长、人格完善等；专业服务包括个案工作、小组工作及社区工作；政策知识宣传以未成年人保护法及留守、困境儿童关爱保护政策为核心，结合对儿童主任、部分村（社）干部专业培训相结合提升儿童关爱保护理念、意识；项目以社工专业、行业教师为督导，社工专业人员为主导，动员组织成立志愿服务队，共同开展并推进活动服务，提升服务质量；结合儿童节、劳动节、建党节与社区特点，开展系列主题活动，加强传统文化教育，爱党爱国情怀培养；搭建较为全面的平台与机制，确保项目的专业性、安全性、完整性，促进服务对象的成长与改变。

服务对象：留守儿童、困境儿童。

服务支出：为留守儿童、困境儿童的学习、心理、生活等多方面开展专业服务所支出经费，包括儿童服务站建设，个案工作、小组工作、社区工作、主题活动等物料费及社会工知识X展架传单设计制作和志愿者补助等。

项目周期：2020年12月至2021年12月

资金额度：2.9万元（本级福彩公益金）

项目负责人：乐山市吉洲社会工作服务中心理事长程勇

联系方式：15884377768

项目完成情况：已全部完成

接受督查情况：该补助经费项目实施受乐山市政局、峨边彝族自治县民政局监督检查，项目实施规范，资料完整齐备。2022年，省民政厅聘请独立第三方评估机构—成都市卓信社会服务评估中心进行审计评价，实施效果符合立项初衷，获得良好等级。

二、项目效果

根据《四川省民政厅办公室关于申报2019年度社会工作和志愿服务储备项目的通知》文件，要求进一步提升儿童关爱服务水平，积极探索儿童工作与基层社会治理融合发展新模式，项目组依托峨边彝族自治县大堡镇九家村和联合村，开展关爱留守儿童、困境儿童社会工作服务。项目设置2名专职、6名兼职和5名志愿者，其中1名心理咨询师、4名持证社工，通过问卷评估，服务需求调研等，设计相应的活动，回应服务对象需求。针对家庭教育缺失、求知欲望不强、情况缺失等，以儿童健康成长及人格发展为核心，借助个案、小组、社区工作等专业手法，为服务对象提供相应服务。建立符合儿童成长发展要求的服务站，建有完善的工作制度和儿童服务制度，服务制度健全，服务流程规范。项目执行中与当地村社、乡镇及民政部门建立了良好的合作关系。项目坚持常规服务与专业服务结合、政策知识宣传与人才培养统一、专业力量与志愿服务协同、关爱环境营造与社区主题活动同步等原则要求，推进留守、困境儿童关爱服务。具体成效如表：

| 序号 | 活动类别 | 成 效 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 儿童服务站 | 建立服务站1个，氛围营造，制度上墙。 |
| 2 | 儿童信息台帐 | 双九村留守困境儿童入户调查评估建立台帐12人，核实全县留守困境儿童信息资料68人。 |
| 3 | 陪伴与学业辅导等 | 学业辅导、游戏、手工、防疫知识宣传、体育锻炼、卫生习惯培养、绘画、跑步、象棋等服务活动受益1413人次。 |
| 4 | 个案工作 | 开展5个，服务40次，40人次 |
| 5 | 小组工作 | 开展5个，共20余节，200余人次。 |
| 6 | 社区工作 | 社区活动宣传和儿童保护关爱政策海报宣传12场次；X展架共3次，受益人群达350余人次；以儿童安全及心理健康为核心宣传单发放400余份。 |
| 7 | 主题活动 | 开展6次，直接受益70余人次，间接受益300余人次 |
| 8 | 专业培训 | 开展专题培训9场次，979余人次；双九村干部和工作人员参与培训20人次。 |
| 9 | 志愿服务 | 组建志愿服务队1支，志愿者13人，参与志愿服务260余人次，受益200余人次。 |
| 10 | 自媒体宣传 | 公众号上推送5篇，微信群 “三县快乐同行”推送6篇。 |
| 11 | 父母爱心计划 | 招募20名监护人与儿童结对，开展4次爱心父母活动，受益在100余人次。 |

项目图片展示：

三、项目和资金管理办法

《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》（川财社〔2020〕64号）《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》（川民发〔2021〕102号）《四川省民政干部学校“志翔班”经费管理实施办法》（川民校〔2020〕28号）